## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | 1 | Adopter un schéma de développement communal | En attente | 80.000€ TVAC
1 | 2 | Créer des logements intergénérationnels | En cours | 631.568,99€ HTVA | 375.559,80€ (pouvant être majoré de 20% soit 450.671,76€ max à 60%) | SPW DR | avant-projet approuvé permis d'urbanisme en rédaction
2 | 3 | Créer des logements pour jeunes couples | En attente
2 | 4 | Aménager un pôle administratif central | En attente
1 | 5 | Mettre en place un diagnostic sanitaire et énergétique des bâtiments publics | En attente
1 | 6 | Développer les outils de communication | En cours
1 | 7 | Optimiser la desserte TEC | En attente
1 | 8 | Décentraliser les activités de la maison de quartier | En attente
1 | 9 | Renforcer l'E-administration | En cours
1 | 10 | Aménagerles carrefours dangereux | En attente
1 | 11 | Opération "entrées de village" | En attente
2 | 12 | Aménager la drève Ninove et la place Paul Pastur à Quevaucamps | En cours
2 | 13 | Opération "piedsentes" | En cours
3 | 14 | Activer un cercle des commerçants | En attente
2 | 15 | Créer un atelier rural | En attente | [5 empty] | vente du terrain par la commune
1 | 16 | mettre en place une cantine durable | En attente
1 | 17 | Valoriser les produits locaux
2 | 18 | Reconvertir la halle aux marchandises en maiso rurale | En attente
1 | 19 | Opération "chapelles" | En cours
1 | 20 | Valoriser la carrière "Bleu" | En attente
2 | 21 | Valoriser la carrière des Roches rouges | En attente
2 | 22 | Créer des vitrines thématiques de la mémoire | En attente
2 | 23 | Adopter un plan communal de développemment de la nature | Abandonné | [5 empty] | Remplacé par BiodiverCité
2 | 24 | Créer un verger conservatoire | En cours
1 | 25 | Aménager une maison de village aux Ecacheries | En attente
2 | 26 | Aménager une maison rurale à Ellignies-Sainte-Anne | Abandonné | [5 empty] | Vente du bâtiment par la commune
2 | 27 | Créer un potager partagé | En attente
2 | 28 | Créer un réseau d'amabassadeurs de quartier | En attente
1 | 29 | Opération "cœur de village" à Ellignies-Sainte-Anne | Abandonné | [5 empty] | travaux d'aménagement de voirie réalisé aux abords de l'église
3 | 30 | Opération "cœur de village" à Quevaucamps | En attente
2 | 31 | Opération "cœur de village" à Stambruges | En attente
3 | 32 | Opération "cœur de village" à Grandglise | En attente
1 | 33 | Adopter un plan de végétalisation participative
1 | 34 | Opération "points jeunes" | En attente
3 | 35 | Aménager le site "Jadot" à Beloeil | En attente
2 | 36 | Réaliser un masterplan de valorisation écologique et récréative de la Forêt indivise | En attente
3 | 37 | Aménager la maison éclusière des Ecacheries et ses abords | Abandonné | [5 empty] | Bâtiment restauré et occupé par le SPW
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle