## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | BELOEIL
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51008-1-21 | 4.5. | Aménagement du site de l’ancienne école de Wadelincourt en maison de village, logement locatif et espace vert et de détente |  |  |  |  | 495787.04 | 1 | 401943.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-27 | 5.1.1a | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Acquisition de deux parcelles en vue de l’aménagement du centre de Beloeil |  |  |  |  | 35758.64 | 1 | 28606.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-28 | 5.1.1b | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Valorisation de l'espace d'accueil du centre de Beloeil et de ses abords |  |  |  |  | 633294 | 1 | 569964.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-29 | 5.1.1c | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Aménagement de liaisons paysagères au centre de Beloeil, phase 1 |  |  |  |  | 440000 | 1 | 406400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-30 | 5.1.1d | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Acquisition et réfection de neuf arcades. |  |  |  |  | 338000 | 1 | 324400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-31 | 5.1.1e | Renforcer l'attrait du cœur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Acquisition et rénovation des 7 arcades restantes |  |  |  |  | 350000 | 1 | 377606.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-32 | 5.1.2 | Renforcer l'attrait du cœur des trois villages – Pôles. Volet B: Basècles. | Place de Basècles |  | 7971 | Basècles | 1000000 | 1 | 800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 37392 | 41996 | 42788 | 42921 | 43908 | 44271 | 44572 | 44768 | 44908 | 44998
51008-1-36 | 5.4. | Mener sur l'entité une "opération Points Verts". |  |  |  |  | 71000 | 1 | 120513.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-1-51 | x | Requalification du cœur du village d’Aubechies |  |  |  |  | 686606 | 1 | 614345.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51008-2-01 | 1 | Adopter un schéma de développement communal |  |  |  | Beloeil | 80000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-02 | 2 | Créer des logements intergénérationnels | rue du Marais | 12 | 7973 | Grandglise | 631568.99 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2020-01-27 | 2021-05-25 | 2022-09-12 | 2024-02-05 | 2023-12-19
51008-2-03 | 3 | Créer des logements pour jeunes couples |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | pas de disponiblité foncière communale
51008-2-04 | 4 | Aménager un pôle administratif central |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-05 | 5 | Mettre en place un diagnostic sanitaire et énergétique des bâtiments publics |  |  |  | Beloeil | 60000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | EU City Facility : subventions de 60.000€ aux Communes pour des projets d’énergie durable
51008-2-06 | 6 | Développer les outils de communication |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | L’amélioration du site internet communal s’est continuée, une nouvelle charte graphique a été mise en place et la signalétique directionnelle améliorée
51008-2-07 | 7 | Optimiser la desserte TEC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | nouvelle liaison vers Ath créée
51008-2-08 | 8 | Décentraliser les activités de la maison de quartier |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-09 | 9 | Renforcer l'E-administration |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | suivant directives européennes (exemple: mise en ligne des délibérations communales)
51008-2-10 | 10 | Aménagerles carrefours dangereux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Les carrefours principalement visés sont ceux du ressort du SPW .
51008-2-11 | 11 | Opération "entrées de village" |  |  |  | Beloeil | 13915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | approbation du Collège communal le 23 janvier 2024 + notification d'attribution du marché de fourniture le 14 février 2024
51008-2-12 | 12 | Aménager la drève Ninove et la place Paul Pastur à Quevaucamps | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2026 | les aménagements de la drève Ninove continue. 2700 € ont été consacrés aux aménagements dans le cadre de BiodiverCité 2023 fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-13 | 13 | Opération "piedsentes" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-14 | 14 | Activer un cercle des commerçants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-15 | 15 | Créer un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | pas de disponiblité foncière communale
51008-2-16 | 16 | mettre en place une cantine durable | Rue d'Harchies | 46 | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Ce projet est en cours à l’initiative du CPAS, le nouveau cuisinier travaille avec des produits de proximité ; les plats sont distribués entre autres aux écoles.
51008-2-17 | 17 | Valoriser les produits locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-18 | 18 | Reconvertir la halle aux marchandises en maison rurale | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2025 | fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-19 | 19 | Opération "chapelles" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | création d'un groupe de travail chapelles - inventaire de l'entièreté de l'entité et organisation de balades à la découverte des chapelles - restauration de la chapelle Saint Martin de Grandglise
51008-2-20 | 20 | Valoriser la carrière "Bleu" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-21 | 21 | Valoriser la carrière des Roches rouges |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-22 | 22 | Créer des vitrines thématiques de la mémoire |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-23 | 23 | Adopter un plan communal de développemment de la nature |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | actions lancées dans le cadre des appels à projets BIODIVERCITE
51008-2-24 | 24 | Créer un verger conservatoire | rue risque-à-tout |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | le projet du verger conservatoire a été en partie réalisé en collaboration avec le PNPE. L’implantation des arbres, haies et de l’enclos est terminées via "un arbre pour la Wapi" et appels à projets Biodivercité ; les aménagements des abords et de la bergerie seront du ressort d’un permis d’urbanisme ; un budget est réservé pour la mission d’un architecte.
51008-2-25 | 25 | Aménager une maison de village aux Ecacheries | rue Docteur Roland | 54 | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2024 | fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-26 | 26 | Aménager une maison rurale à Ellignies-Sainte-Anne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | Ancienne maison communale revendu par la commune
51008-2-27 | 27 | Créer un potager partagé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-28 | 28 | Créer un réseau d'amabassadeurs de quartier |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Deux comités sont très actifs à l’échelle de leurs quartiers : le comité du Kiosque de Grandglise et les amis des abeilles à l’Espace Odéon de Stambruges.
51008-2-29 | 29 | Opération "cœur de village" à Ellignies-Sainte-Anne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | Espace propriété du SPW, faible marge de manœuvre sur espace communal
51008-2-30 | 30 | Opération "cœur de village" à Quevaucamps |  |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-31 | 31 | Opération "cœur de village" à Stambruges |  |  | 7973 | Stambruges | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-32 | 32 | Opération "cœur de village" à Grandglise |  |  | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-33 | 33 | Adopter un plan de végétalisation participative |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-34 | 34 | Opération "points jeunes" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-35 | 35 | Aménager le site "Jadot" à Beloeil | rue Docteur Jadot |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Le site bien qu’idéalement positionné est privé et présente lourd passé industriel (présence de pollution liée à cette ancienne fonderie)
51008-2-36 | 36 | Réaliser un masterplan de valorisation écologique et récréative de la Forêt indivise |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51008-2-37 | 37 | Aménager la maison éclusière des Ecacheries et ses abords |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | Bâtiment propriété du SPW restauré et habité

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné