## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Beloeil
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51008-1-21 | 4.5. | Aménagement du site de l’ancienne école de Wadelincourt en maison de village, logement locatif et espace vert et de détente |  |  |  | Beloeil | 495787.04 | 1 | 401943.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-27 | 5.1.1a | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil ACQ |  |  |  | Beloeil | 35758.64 | 1 | 28606.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-28 | 5.1.1b | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil espace d'accueil |  |  |  | Beloeil | 633294 | 1 | 569964.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-29 | 5.1.1c | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil liaisons paysagères Phase 1 |  |  |  | Beloeil | 440000 | 1 | 406400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-30 | 5.1.1d | Renforcer l'attrait du coeur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Acquisition et réfection de neuf arcades. |  |  |  | Beloeil | 338000 | 1 | 324400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-31 | 5.1.1e | Renforcer l'attrait du cœur des trois villages - Pôles. Volet A2, Beloeil Aménagements. Acquisition et rénovation des 7 arcades restantes |  |  |  | Beloeil | 350000 | 1 | 377606.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-32 | 5.1.2 | Renforcer l'attrait du cœur des trois villages – Pôles. Volet B: Basècles. | Place de Basècles |  | 7971 | Basècles | 1000000 | 1 | 800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2002-05-16 | 2014-12-23 | 2017-02-22 | 2017-07-05 | 2020-03-18 | 2021-03-16 | 2022-01-11 | 2022-07-26 | 2023-03-13 | 2024-05-22 | [5 empty] | 2024 : travaux toujours en cours de réalisation
51008-1-36 | 5.4. | Mener sur l'entité une "opération Points Verts". |  |  |  | Beloeil | 71000 | 1 | 120513.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-1-51 | x | Requalification du cœur du village d’Aubechies |  |  |  | Beloeil | 686606 | 1 | 614345.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-01 | 1 | Adopter un schéma de développement communal |  |  |  | Beloeil | 140000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : article budgétaire inscrit au Budget 2025 pour la réalisation d'un SDC global + guide communal d'urbanisme - à l'étude
51008-2-02 | 2 | Créer des logements intergénérationnels | rue du Marais | 12 | 7973 | Grandglise | 631568.99 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2020-01-27 | 2021-05-25 | 2022-09-12 | 2024-02-05 | 2023-12-19 | 2025-01-30 | 2025-03-26 | [8 empty] | 2024 : réception de la convention-réalisation signée par la Ministre - lancement du marché public de travaux - publication de l'avis de marché sur Eprocurement le 26/03/2025
51008-2-03 | 3 | Créer des logements pour jeunes couples |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : pas de disponiblité foncière communale; 2024 : pas de disponiblité foncière communale
51008-2-04 | 4 | Aménager un pôle administratif central |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-05 | 5 | Mettre en place un diagnostic sanitaire et énergétique des bâtiments publics |  |  |  | Beloeil | 60000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : EU City Facility : subventions de 60.000€ aux Communes pour des projets d’énergie durable; 2024 :
51008-2-06 | 6 | Développer les outils de communication |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : L’amélioration du site internet communal s’est continuée, une nouvelle charte graphique a été mise en place et la signalétique directionnelle améliorée; 2024 :
51008-2-07 | 7 | Optimiser la desserte TEC |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : nouvelle liaison vers Ath créée; 2024 :
51008-2-08 | 8 | Décentraliser les activités de la maison de quartier |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-09 | 9 | Renforcer l'E-administration |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : suivant directives européennes (exemple: mise en ligne des délibérations communales); 2024 :
51008-2-10 | 10 | Aménagerles carrefours dangereux |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Les carrefours principalement visés sont ceux du ressort du SPW . ; 2024 :
51008-2-11 | 11 | Opération "entrées de village" |  |  |  | Beloeil | 13915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : potences entrée de village - approbation du Collège communal le 23 janvier 2024 + notification d'attribution du marché de fourniture le 14 février 2024; 2024 : finalisation des panneaux personalisés pour chaque village
51008-2-12 | 12 | Aménager la drève Ninove et la place Paul Pastur à Quevaucamps | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : les aménagements de la drève Ninove continue. 2700 € ont été consacrés aux aménagements dans le cadre de BiodiverCité 2023 - fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2024 :
51008-2-13 | 13 | Opération "piedsentes" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2027 | 2024 : fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-14 | 14 | Activer un cercle des commerçants |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-15 | 15 | Créer un atelier rural |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : pas de disponiblité foncière communale; 2024 : pas de disponiblité foncière communale
51008-2-16 | 16 | mettre en place une cantine durable | Rue d'Harchies | 46 | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Ce projet est en cours à l’initiative du CPAS, le nouveau cuisinier travaille avec des produits de proximité ; les plats sont distribués entre autres aux écoles. ; 2024 : adhésion de la commune au conseil politique alimentaire (CPA) de WAPI,
51008-2-17 | 17 | Valoriser les produits locaux |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-18 | 18 | Reconvertir la halle aux marchandises en maison rurale | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2024 :
51008-2-19 | 19 | Opération "chapelles" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : création d'un groupe de travail chapelles - inventaire de l'entièreté de l'entité et organisation de balades à la découverte des chapelles - restauration de la chapelle Saint Martin de Grandglise ; 2024 :
51008-2-20 | 20 | Valoriser la carrière "Bleu" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-21 | 21 | Valoriser la carrière des Roches rouges |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2025 | 2024 : fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-22 | 22 | Créer des vitrines thématiques de la mémoire |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-23 | 23 | Adopter un plan communal de développemment de la nature |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | actions lancées dans le cadre des appels à projets BIODIVERCITE et de la semaine de l'arbre |  | 2024 :
51008-2-24 | 24 | Créer un verger conservatoire | rue risque-à-tout |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : le projet du verger conservatoire a été en partie réalisé en collaboration avec le PNPE. L’implantation des arbres, haies et de l’enclos est terminées via "un arbre pour la Wapi" et appels à projets Biodivercité ; les aménagements des abords et de la bergerie seront du ressort d’un permis d’urbanisme ; un budget est réservé pour la mission d’un architecte. ; 2024 : report du budget réservé pour la mission d'un architecte pour le solde des travaux en 2025
51008-2-25 | 25 | Aménager une maison de village aux Ecacheries | rue Docteur Roland | 54 | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2026 | 2023 : fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2024 :fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-26 | 26 | Aménager une maison rurale à Ellignies-Sainte-Anne |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | ancienne maison communale revendu par la commune |  | 2024 :
51008-2-27 | 27 | Créer un potager partagé |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-28 | 28 | Créer un réseau d'amabassadeurs de quartier |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Deux comités sont très actifs à l’échelle de leurs quartiers : le comité du Kiosque de Grandglise et les amis des abeilles à l’Espace Odéon de Stambruges. ; 2024 : mise en relation des deux comités
51008-2-29 | 29 | Opération "cœur de village" à Ellignies-Sainte-Anne |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | aménagement de l'espace rue réalisé par la commune, le solde du périmètre repris sur la fiche-projet appartient au SPW |  | 2024 :
51008-2-30 | 30 | Opération "cœur de village" à Quevaucamps |  |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-31 | 31 | Opération "cœur de village" à Stambruges |  |  | 7973 | Stambruges | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-32 | 32 | Opération "cœur de village" à Grandglise |  |  | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-33 | 33 | Adopter un plan de végétalisation participative |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-34 | 34 | Opération "points jeunes" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-35 | 35 | Aménager le site "Jadot" à Beloeil | rue Docteur Jadot |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le site bien qu’idéalement positionné est privé et présente lourd passé industriel (présence de pollution liée à cette ancienne fonderie); 2024 :
51008-2-36 | 36 | Réaliser un masterplan de valorisation écologique et récréative de la Forêt indivise |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-37 | 37 | Aménager la maison éclusière des Ecacheries et ses abords |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | bâtiment propriété du SPW restauré et habité |  | 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné