## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | BELOEIL
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51008-1-32 | 5.1.2 | Renforcer l'attrait du cœur des trois villages – Pôles. Volet B: Basècles. | Place de Basècles |  | 7971 | Basècles | 1000000 | 1 | 800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2002-05-16 | 2014-12-23 | 2017-02-22 | 2017-07-05 | 2020-03-18 | 2021-03-16 | 2022-01-11 | 2022-07-26 | 2023-03-13 | 2024-05-22 | [5 empty] | 2024 : travaux toujours en cours de réalisation 2025 : travaux en cours de finalisation
51008-2-01 | 1 | Adopter un schéma de développement communal |  |  |  | Beloeil | 215000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2024 : article budgétaire inscrit au Budget 2025 pour la réalisation d'un SDC global + guide communal d'urbanisme - à l'étude 2025 : décision du conseil communal du 15/10/2025: - engager une procédure d’élaboration d’un Schéma de Développement Communal global - De solliciter IDETA dans le cadre des services in house offerts à ses associés pour une mission d’Auteur de projet
51008-2-02 | 2 | Créer des logements intergénérationnels | rue du Marais | 12 | 7973 | Grandglise | 631568.99 | 1 | 450671.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2020-01-27 | 2021-05-25 | 2022-09-12 | 2024-02-05 | 2023-12-19 | 2024-12-19 | 2025-03-26 | [8 empty] | 2024 : réception de la convention-réalisation signée par la Ministre - lancement du marché public de travaux - publication de l'avis de marché sur Eprocurement le 26/03/2025 2025 : - 23 mai 2025: réception des offres - 27 juin 2025 : réception du rapport d'analyse des offres réalisé par le bureau d'étude - le total des offres les moins-disantes sur les trois lots est largement au dessus de l’estimation ayant permis l’établissement du crédit budgétaire - 09 septembre 2025 : décision du Collège de prévoir une augmentation du crédit en modification budgétaire n°3 et de relancer le marché de travaux - 10/02/2026 : décision du Collège communal de ne pas attribuer le marché et de le relancer
51008-2-03 | 3 | Créer des logements pour jeunes couples |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : pas de disponiblité foncière communale; 2024 : pas de disponiblité foncière communale 2025 :pas de disponiblité foncière communale
51008-2-04 | 4 | Aménager un pôle administratif central |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-05 | 5 | Mettre en place un diagnostic sanitaire et énergétique des bâtiments publics |  |  |  | Beloeil | 60000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : EU City Facility : subventions de 60.000€ aux Communes pour des projets d’énergie durable; 2025 :
51008-2-06 | 6 | Développer les outils de communication |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : L’amélioration du site internet communal s’est continuée, une nouvelle charte graphique a été mise en place et la signalétique directionnelle améliorée; 2025 :
51008-2-07 | 7 | Optimiser la desserte TEC |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : nouvelle liaison vers Ath créée; 2025 :
51008-2-08 | 8 | Décentraliser les activités de la maison de quartier |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-09 | 9 | Renforcer l'E-administration |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : suivant directives européennes (exemple: mise en ligne des délibérations communales); 2025 : Beloeil reprise comme commune Pilote pour la dématérialisation des permis d'urbanisme - dématérialisation des permis d'environnement
51008-2-10 | 10 | Aménagerles carrefours dangereux |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Les carrefours principalement visés sont ceux du ressort du SPW . ; 2025 :
51008-2-11 | 11 | Opération "entrées de village" |  |  |  | Beloeil | 13915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : approbation du Collège communal le 23 janvier 2024 + notification d'attribution du marché de fourniture le 14 février 2025 : finalisation des panneaux personalisés pour chaque village - présentation de l’ensemble des illustrations réalisées par le dessinateur Monsieur Seron le 16/01/2026, destinées à être placées dans chaque village sur des potences fleuries. CLDR prévue le 26/02/2026 pour mener la réflexion sur l'emplacement des potences par village
51008-2-12 | 12 | Aménager la drève Ninove et la place Paul Pastur à Quevaucamps | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : les aménagements de la drève Ninove continue. 2700 € ont été consacrés aux aménagements dans le cadre de BiodiverCité 2023 fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2025 : La drève Ninove a vu sa végétation d’origine (ancien bosquet de sapins) revue ces dernières années dans une optique d’accueil de la biodiversité ; un collectif de riverains, épaulé par le PNPE, y travaille toujours.
51008-2-13 | 13 | Opération "piedsentes" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : Depuis l’écriture du PCDR, il y a quelques années, de nombreux chemins et voyettes ont été restaurés par la commune. Une participante signale que le cercle d’histoire de Stambruges va travailler sur le nom patois de ceux de ce village.
51008-2-14 | 14 | Activer un cercle des commerçants |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025: Un cercle des commerçants a été créée en 2025.
51008-2-15 | 15 | Créer un atelier rural |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : pas de disponiblité foncière communale; 2025 :
51008-2-16 | 16 | mettre en place une cantine durable | Rue d'Harchies | 46 | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Ce projet est en cours à l’initiative du CPAS, le nouveau cuisinier travaille avec des produits de proximité ; les plats sont distribués entre autres aux écoles. ; 2025 :La cuisine du CPAS a étendu son offre aux cantines des écoles communales ; les recettes se basent aux maximum sur les productions locales et de saison via la ceinture alimentaire WAPI.
51008-2-17 | 17 | Valoriser les produits locaux |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025: Ce projet est récurrent comme en attestent les campagnes de promotion du PNPE et de Hainaut terre de gouts.
51008-2-18 | 18 | Reconvertir la halle aux marchandises en maison rurale | Rue Paul Pastur |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2025 : la fiche-rpojet n'est plus reprise dans la programmation à trois ans
51008-2-19 | 19 | Opération "chapelles" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : création d'un groupe de travail chapelles - inventaire de l'entièreté de l'entité et organisation de balades à la découverte des chapelles - restauration de la chapelle Saint Martin de Grandglise ; 2025 :
51008-2-20 | 20 | Valoriser la carrière "Bleu" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-21 | 21 | Valoriser la carrière des Roches rouges |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2026 | 2024 : fiche prévue dans la programmation à trois ans 2025 : Ce projet n’a pas été activé puisqu’il porte sur un site privé mais à « glissé » sur celui portant sur l’ancien camping jouxtant la carrière. La FRW présente un schéma d’orientation basé sur les suggestions émises par la CLDR et les structures communales consultées ; celui-ci définit plusieurs zones en fonction des affectations souhaitées (espaces réservés à la biodiversité, la convivialité, la restauration de zones à bruyères…). La CLDR estime que ce rendu d’interventions minimalistes est parfaitement correct. P
51008-2-22 | 22 | Créer des vitrines thématiques de la mémoire |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-23 | 23 | Adopter un plan communal de développemment de la nature |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2025 : Plusieurs actions dans l’esprit du PCDN ont été menées dans le cadre des appels à projet Commune Maya et BiodiverCité.
51008-2-24 | 24 | Créer un verger conservatoire | rue risque-à-tout |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : le projet du verger conservatoire a été en partie réalisé en collaboration avec le PNPE. L’implantation des arbres, haies et de l’enclos est terminées via "un arbre pour la Wapi" et appels à projets Biodivercité ; les aménagements des abords et de la bergerie seront du ressort d’un permis d’urbanisme ; un budget est réservé pour la mission d’un architecte. ;
51008-2-25 | 25 | Aménager une maison de village aux Ecacheries | rue Docteur Roland | 54 | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2027 | 2023 : fiche prévue dans la programmation à trois ans ; 2024 :fiche prévue dans la programmation à trois ans 2025 :fiche prévue dans la programmation à trois ans
51008-2-26 | 26 | Aménager une maison rurale à Ellignies-Sainte-Anne |  |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 : Le projet est abandonné faute de local
51008-2-27 | 27 | Créer un potager partagé |  |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-28 | 28 | Créer un réseau d'amabassadeurs de quartier |  |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Deux comités sont très actifs à l’échelle de leurs quartiers : le comité du Kiosque de Grandglise et les amis des abeilles à l’Espace Odéon de Stambruges. ; 2024 : mise en relation des deux comités
51008-2-29 | 29 | Opération "cœur de village" à Ellignies-Sainte-Anne |  |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | Ce projet est abandonné, la surface requise étant en grande partie propriété du SPW.
51008-2-30 | 30 | Opération "cœur de village" à Quevaucamps |  |  | 7972 | Quevaucamps | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-31 | 31 | Opération "cœur de village" à Stambruges |  |  | 7973 | Stambruges | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-32 | 32 | Opération "cœur de village" à Grandglise |  |  | 7973 | Grandglise | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-33 | 33 | Adopter un plan de végétalisation participative |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51008-2-34 | 34 | Opération "points jeunes" |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : Ce projet est réalisé comme en attestent les aires ludiques installées en coeurs de villages.
51008-2-35 | 35 | Aménager le site "Jadot" à Beloeil | rue Docteur Jadot |  | 7970 | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le site bien qu’idéalement positionné est privé et présente lourd passé industriel (présence de pollution liée à cette ancienne fonderie); 2025 :
51008-2-36 | 36 | Réaliser un masterplan de valorisation écologique et récréative de la Forêt indivise |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : Ce projet, tributaire de l’Indivise, n’est pas activé.
51008-2-37 | 37 | Aménager la maison éclusière des Ecacheries et ses abords |  |  |  | Beloeil | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 : Le projet est abandonné, le bâtiment ayant été restauré par les voies hydrauliques du SPW, propriétaire.

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné