## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | BERNISSART
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51009-1-01 | 55 | Requalification du coeur de Blaton | Place de Blaton |  | 7321 | Blaton | 1130000 | 1 | 904000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-02 | 65 | Requalification de la cour de l’ancien lycée de Bernissart | Rue Lotard |  | 7320 | Bernissart | 598774 | 1 | 538896.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-04 | 40 | Création d’une maison de village à Pommeroeul | Place des Hautchamps |  | 7322 | Pommeroeul | 685000 | 1 | 592800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-05 | 53 | Aménagement du parc Posteau à Blaton | Rue Emile Carlier |  | 7321 | Blaton | 440000 | 1 | 96268.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-06 | 41 | Maison rurale à Blaton | Rue Emile Carlier | 15 | 7321 | Blaton | 977000 | 1 | 738400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2015-04-07
51009-1-07 | 59 | Requalification de la place de Bernissart | Place de Bernissart |  | 7320 | Bernissart | 1207928.6 | 1 | 649800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2017-01-11 | [6 empty] | Entreprise en faillite en attente de récupération du cautionnement
51009-2-01 | 1 | Accroître la communication digitale |  |  |  |  | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-02 | 2 | Mettre en place un budget participatif |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Budget participatif communal 2022 : 2 projets réalisés en 2023. Relance d’un nouveau budget participatif communal fin 2023
51009-2-03 | 3 | Créer une cellule d’accompagnement du monde associatif et des porteurs de projets |  |  |  |  | 30250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-04 | 4 | Renforcer les outils de participation citoyenne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Conseil des jeunes et Conseil des aînés : réunions régulières durant toute l’année
51009-2-05 | 5 | Organiser l’accueil des nouveaux habitants |  |  |  |  | 3025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-06 | 6 | Organiser des actions propreté récurrentes |  |  |  |  | 6050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Actions Be wapp + mise en place de caméras pour lutter contre les incivilités environnementales Publication d’articles de sensibilisation dans le bulletin communal
51009-2-07 | 7 | Améliorer le niveau d’équipement des structures publiques |  |  |  |  | 87120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | Rénovation en cours de la salle communale d’Harchies sur fond propre avec la main d’oeuvre communale Pose de panneaux acoustiques et réfections des peintures de la maison de village de Pommeroeul
51009-2-08 | 8 | Renforcer l’attractivité du centre omnisports du Préau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | Finalisation des travaux de toiture et de la salle de sports
51009-2-09 | 9 | Créer une maison multiservices dans le quartier de la gare à Blaton |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Réponse à l’appel à projets tiers lieux ruraux : projet non retenu
51009-2-10 | 10 et 15 | Rénover et valoriser l’espace KAMARA Volet 1 – Maison de village Volet 2 – Logement et café | Rue Grande | 59 | 7320 | Bernissart | 1900809.63 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2022-06-15 | 2023-08-07 | 2023-11-13 | [12 empty] | En attente de l’approbation de l‘avant-projet suite au comité d’accompagnement du 12/12/2023
51009-2-11 | 11 | Créer des aires de jeux et de rencontre intergénérationnelles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-12 | 12 | Mettre en oeuvre un écoquartier à la rue du Fraity à Bernissart |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Le rapport d’incidences environnementales est terminé, la version finale a été transmise début décembre au bureau d’études.
51009-2-13 | 13 | Développer des logements intergénérationnels dans l’écoquartier de la rue du Fraity à Bernissart |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-14 | 14 | Créer des logements Tremplin dans l’ancienne conciergerie de l’école de Blaton |  |  |  |  | 765325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Le bâtiment bénéficie d’un subside du Plan cigogne pour créer une crèche. Un autre bâtiment de la même configuration est disponible à Bernissart rue Lotard
51009-2-16 | 16 | Sécuriser le RAVeL et le réseau vélo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Travail avec la Maison du tourisme pour la sécurisation de certains tronçons du réseau points-noeuds.
51009-2-17 | 17 | Aménager une liaison douce paysagère entre la gare de Bernissart et le pôle de loisirs du Préau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-18 | 18 | Cogérer le réseau de sentiers |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-19 | 19 | Créer des liaisons douces intervillages |  |  |  |  | 158447.3 | 0 | 0 | Région wallonne | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Création d’une piste cyclable au chemin de la nature
51009-2-20 | 20 | Optimiser la performance du réseau de transport collectif |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-21 | 21 | Aménager un point-relais mobilité aux abords de la gare de Blaton |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Pose d’un totem mobilité avec le GAL des Plaines de l’Escaut
51009-2-22 | 22 | Aménager des points-relais mobilité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-23 | 23 | Sécuriser les abords des écoles et sensibiliser les enfants et les parents |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [14 empty] | 2025 | Aménagement du stationnement à l’école d’Harchies
51009-2-24 | 24 | Aménager et sécuriser les points dangereux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-25 | 25 | Mettre en place des outils de diffusion des produits locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Liste des producteurs dans le guide touristique, valorisation des produits locaux lors des événements (Parc en fleurs, en terroir, féerie, salon B to B fins gourmets), organisation d’un pique-nique champêtre locavore
51009-2-26 | 26 | Créer des espaces-test d’agriculture durable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-27 | 27 | Mettre en place une stratégie de développement commercial local |  |  |  |  | 35000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Appel à projet retenu Horizon proximité : soutien au commerce de proximité (« Je m’installe » et « Je me réinvente »).
51009-2-28 | 28 | Promouvoir et optimiser le commerce ambulant et les marchés hebdomadaires |  |  |  |  | 3630 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Organisation de la foire de la Toussaint
51009-2-29 | 29 | Créer un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-30 | 30 | Mettre en vie le moulin de Blaton |  |  |  |  | 532400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [14 empty] | 2024 | Travail pluridisciplinaire des étudiants de l’U-Mons pour le développement du projet
51009-2-31 | 31 | Créer un nouveau marais didactique en lien avec les Marais d’Harchies |  |  |  |  | 1417500 | 0 | 0 | Région wallonne plan de relance | 1417500 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réunions avec les partenaires et établissement d’un avant-projet concerté et dépôt du permis mi-novembre 2023
51009-2-32 | 32 | Valoriser et protéger les Marais d’Harchies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-33 | 33 | Protéger et développer les sites naturels sensibles |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Création d’un parcours famille sur le site de la grande Bruyère de Blaton Gestion et entretien de la grande Bruyère
51009-2-34 | 34 | S’engager dans la cogestion différenciée des espaces verts |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Aménagement de l’assiette de l’ancien canal de Blaton en collaboration avec les riverains. Phase test de l’écopâturage.
51009-2-35 | 35 | Créer et accompagner des jardins et des vergers partagés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Verdissement de la résidence des groseilliers de Blaton et la cité jardin d’Harchies et 1 verger implanté chemin de la nature avec le budget participatif, 1 fiche projet déposé dans le cadre du GAL « Le goût des autres ».
51009-2-36 | 36 | Créer une structure d’écopâturage pour l’entretien des espaces verts communaux |  |  |  |  | 36300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Phase de test sur fonds propres communaux, mise à disposition d’animaux par la Province
51009-2-37 | 37 | Consolider et créer de nouveaux circuits et produits touristiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Création d’un parcours famille sur le site de la grande Bruyère de Blaton, création d’une nouvelle offre de groupe
51009-2-38 | 38 | Renforcer la signalisation et la signalétique touristiques et directionnelles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Pose des panneaux directionnels : maison communale, maison rurale, jardin géologique, musée de l’iguanodon, berniforge…
51009-2-39 | 39 | Créer un relais touristique dans l’ancienne gare de Bernissart |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-40 | 40 | Mettre en oeuvre le PCA « Bernissart-Lac » |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Réunion avec la DAL et le fonctionnaire délégué
51009-2-41 | 41 | Créer une halte nautique à Blaton |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-42 | 42 | Valoriser et développer les loisirs au Grand Large de Pommeroeul |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-43 | 43 | Conforter la montée en puissance du Musée de l’Iguanodon et de la Machine à feu |  |  |  |  | 316720 | 0 | 0 | Interreg | 240 142,00€ |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Nouvelle scénographie du Musée dans le cadre du projet européen Tourismlab - Convention in house avec Ideta ce sont eux qui ont lancé les marchés publics et perçus le subside, seul le reste à charge et les honoraires ont été facturés à la commune. Machine à feu : litige avec l’entreprise pour le balancier et son système mécanique.
51009-2-44 | 44 | Positionner et aménager le Musée de la Mine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-45 | 45 | Concrétiser le projet géologique transcommunal Beloeil-Antoing-Bernissart |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-46 | 46 | Créer un hébergement de groupes dans le bâtiment « ACOMAL » et valoriser les abords |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-47 | 47 | Développer des ateliers et des résidences d’artistes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-48 | 48 | Créer un Conseil culturel |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Le comité de programmation de la Maison rurale s’est réuni 4 fois en 2023
51009-2-49 | 49 | Développer des équipements et des activités pour les jeunes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2026 | Après-midi jeux de sociétés, remplacement de petits équipements sportifs à la cité du Préau, pièce de théâtre Turboteen sur l’alcool et les jeunes, été solidaire (jobs estivaux) pour 18 jeunes étudiants de 15 à 21 ans.
51009-2-50 | 50 | Créer une cohérence graphique des espaces et bâtiments publics |  |  |  |  | 25000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
51009-2-51 | 51 | Aménager le coeur de Ville-Pommeroeul |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-52 | 52 | Aménager le coeur de Pommeroeul – Place des Martyrs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Dépôt dans le cadre de l ‘appel à projet « Coeur de village » : dossier non retenu en 2023
51009-2-53 | 53 | Aménager le coeur d’Harchies – Place Croix |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Projet repris dans le périmètre des aménagements du PIC-PIMACI (rue de Stambruges et rues adjacentes)
51009-2-54 | 54 | Aménager le coeur d’Harchies – Place de l’église |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-55 | 55 | Aménager le coeur d’Harchies – Site du Charbonnage |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
51009-2-56 | 56 | Finaliser les aménagements du pôle de loisirs du Préau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Désignation de l’auteur de projet et de l’entreprise pour le parking du COP

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné