## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | Bernissart
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51009-1-01 | 55 | Requalification du coeur de Blaton | Place de Blaton |  | 7321 | Blaton | 1130000 | 1 | 904000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-02 | 65 | Requalification de la cour de l’ancien lycée de Bernissart | Rue Lotard |  | 7320 | Bernissart | 598774 | 1 | 538896.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-04 | 40 | Création d’une maison de village à Pommeroeul | Place des Hautchamps |  | 7322 | Pommeroeul | 685000 | 1 | 592800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-05 | 53 | Aménagement du parc Posteau à Blaton | Rue Emile Carlier |  | 7321 | Blaton | 440000 | 1 | 96268.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
51009-1-06 | 41 | Maison rurale à Blaton | Rue Emile Carlier | 15 | 7321 | Blaton | 977000 | 1 | 738400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2015-06-08 | 2017-07-05 | 2019-06-19 |  |  |  |  | 2024 : décompte final en cours faute de réponse pour le lot 2 attribué à CFA, la Commune envisage de mettre en justice l’entreprise car elle reste sourde à nos nombreuses relances.
51009-1-07 | 59 | Requalification de la place de Bernissart | Place de Bernissart |  | 7320 | Bernissart | 1207928.6 | 1 | 649800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2017-04-10 | 2018-10-02 | 2019-10-03 |  |  |  |  | 2023 : Entreprise en faillite en attente de récupération du cautionnement ; 2024 : décompte final transmis à l’Administration le 2 mai 2024
51009-2-01 | 1 | Développer la communication digitale |  |  |  | Bernissart | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
51009-2-02 | 2 | Mettre en place un budget participatif |  |  |  | Bernissart | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Budget participatif communal 2022 : 2 projets réalisés en 2023. Relance d’un nouveau budget participatif communal fin 2023; 2024 : Réalisation des 2 projets sélectionnés : achat et mise à disposition de 3 rollators pour personnes en situation de handicap » « formation au savoir-faire pierre sèche et chantier participatif »
51009-2-03 | 3 | Créer une cellule d’accompagnement du monde associatif et des porteurs de projets |  |  |  | Bernissart | 30250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-04 | 4 | Renforcer la participation citoyenne |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023-2024-2025 : Conseil des jeunes et Conseil des aînés : réunions régulières durant toute l’année;
51009-2-05 | 5 | Organiser l’accueil des nouveaux habitants |  |  |  | Bernissart | 3025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : réalisation d’une farde avec des fiches présentant les services et les infos utiles en attente de validation. 2025 : farde validée, imprimée et en cours de distribution.
51009-2-06 | 6 | Organiser des actions propreté récurrentes |  |  |  | Bernissart | 6050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Actions Be wapp + mise en place de caméras pour lutter contre les incivilités environnementales Publication d’articles de sensibilisation dans le bulletin communal; 2024 : La commune soutient les initiatives de la campagne de propreté Bewapp: en 2024 et 2025 des écoles de l'entité et plusieurs groupes de citoyens y ont participé
51009-2-07 | 7 | Affiner le niveau d’équipement des structures publiques |  |  |  | Bernissart | 87120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | 2023 : Rénovation en cours de la salle communale d’Harchies sur fond propre avec la main d’oeuvre communale. Pose de panneaux acoustiques et réfections des peintures de la maison de village de Pommeroeul; 2024 : continuité des travaux de la salle d’Harchies et acquisition de mobilier pour la perche couverte d’Harchies. 2025 : poursuite des travaux de la salle d’Harchies, acquisition d’un rideau de scène pour la maison rurale.
51009-2-08 | 8 | Renforcer l’attractivité du centre omnisports du Préau |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | 2023 : Finalisation des travaux de toiture et de la salle de sports; 2024 : rénovation de l’éclairage et pose de panneaux photovoltaïques 2025 : Lancement du dossier de rénovation de la piscine dans le cadre de l'appel à projets de la Région wallonne "Incitants bassins de natation"
51009-2-09 | 9 | Créer une maison multiservices dans le quartier de la gare à Blaton |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Réponse à l’appel à projets tiers lieux ruraux : projet non retenu;
1 | 10 et 15 | Rénover et valoriser l’espace KAMARA Volet 1 – Maison de village Volet 2 – Logements | Rue Grande | 59 | 7320 | Bernissart | 1900809.63 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2022-06-15 | 2023-08-07 | 2023-11-13 | 2024-10-03 | [11 empty] | 2023 : En attente de l’approbation de l‘avant-projet suite au comité d’accompagnement du 12/12/2023; 2024 : approbation du PV par la RW le 3 octobre 2024, obtention du permis d’urbanisme, rédaction du cahier des charges pour les travaux en cours par l’auteur de projet. 2025 : abandon du projet tel quel, nouvelle procédure à recommencer avec uniquement 3 logements sans la maison de village
51009-2-11 | 11 | Créer des aires de jeux et de rencontre intergénérationnelles |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
51009-2-12 | 12 | Mettre en oeuvre un écoquartier à la rue du Fraity à Bernissart |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le rapport d’incidences environnementales est terminé, la version finale a été transmise début décembre au bureau d’études.; 2024 : aucune démarche, projet géré par IDETA 2025 : Suite au Schéma du Développent Territorial approuvé, les PCAR, (SOL) sont stoppés et ne sont plus poursuivis, en stand-by. Et devront être inclus dans le SDC
51009-2-13 | 13 | Développer des logements intergénérationnels dans l’écoquartier de la rue du Fraity à Bernissart |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 :Suite au Schéma du Développent Territorial approuvé, les PCAR, (SOL) sont stoppés et ne sont plus poursuivis, en stand-by. Et devront être inclus dans le SDC
51009-2-14 | 14 | Créer des logements pour jeunes couples dans l’ancienne conciergerie de l’école de Blaton |  |  |  | Bernissart | 765325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le bâtiment bénéficie d’un subside du Plan cigogne pour créer une crèche. Un autre bâtiment de la même configuration est disponible à Bernissart rue Lotard; 2024 : 12 mars 2024 approbation du projet par le conseil communal, permis approuvé le 3 juin 2024, marché infructueux à l'ouverture des offres, projet modifié le 12 novembre 2024. 2025 : Attribution du marché en novembre, travaux prévus en 2026.
51009-2-16 | 16 | Sécuriser le RAVeL et le réseau vélo |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Travail avec la Maison du tourisme pour la sécurisation de certains tronçons du réseau points-noeuds.; 2024 : procédure en cours pour l'aménagement du 2ème tronçon de la piste cyclable chemin de la Nature, validation par la tutelle le 30 décembre 2024 de la désignation de l'entreprise de travaux.
51009-2-17 | '17 | Aménager une liaison douce paysagère entre la gare de Bernissart et le pôle de loisirs du Préau |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : mars 2024 confirmation de la cession pour l'euro symbolique de l'assiette de l'ancien chemin de fer par la compagnie du bois sauvage. Mai 2024 : modification des terrains cédés par l'ajout d'une parcelle rue de Valenciennes. 2025 : Accord avec la Compagnie du bois Sauvage et la société Entreprises et Chemins de fer en Chine pour la rétrocession à titre gratuit à la commune de l'emprise de l'ancienne voie ferrée allant de la rue de Valenciennes à la rue du Marais (prolongation du RAVEL vers le site du Préau)
51009-2-18 | 18 | Cogérer le réseau de sentiers |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : partenariat avec le CPAS pour la gestion des sentiers avec des articles 60.
51009-2-19 | '19 | Créer des liaisons douces intervillages |  |  |  | Bernissart | 158447.3 | 0 | 0 | Région wallonne | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Création du 1er tronçon de la piste cyclable au chemin de la nature ; 2024 : procédure en cours pour l'aménagement du 2ème tronçon de la piste cyclable chemin de la Nature, validation par la tutelle le 30 décembre 2024 de la désignation de l'entreprise de travaux. 2025 : Réalisation du 2ème tronçon de la piste cyclable Chemin de la Nature
51009-2-20 | 20 | Optimiser la performance du réseau de transport collectif |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-21 | 21 | Aménager un point-relais mobilité aux abords de la gare de Blaton |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Pose d’un totem mobilité avec le GAL des Plaines de l’Escaut; Projet du GAL terminé.
51009-2-22 | 22 | Aménager des points-relais mobilité |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-23 | 23 | Sécuriser les abords des écoles et sensibiliser les enfants et les parents |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Aménagement du stationnement à l’école d’Harchies; 2025 :
51009-2-24 | 24 | Aménager et sécuriser les points dangereux |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025: sans objet
51009-2-25 | 25 | Mettre en place des outils de diffusion des produits locaux |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Liste des producteurs dans le guide touristique, valorisation des produits locaux lors des événements (Parc en fleurs, en terroir, féerie, salon B to B fins gourmets), organisation d’un pique-nique champêtre locavore; 2024 et 2025 : Liste des producteurs dans le guide touristique, valorisation des produits locaux lors de réunions et des événements (Parc en fleurs, en terroir, féerie, 20 ans de la coordination sociale),organisation d'un apéro jazzy avec des produits 100% locaux, organisation d'un salon Bières, bulles vins belges et producteurs locaux, panier « bières locales » à l’occasion de la fête des pères, 2 repas/mois à base de produits locaux dans le cadre du Green Deal Cantines durables.
51009-2-26 | 26 | Créer des espaces-test d’agriculture durable |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : remise en état d’un terrain du CPAS pour la création d’un espace de maraîchage pour alimenter l’épicerie sociale 2025 : espace de maraîchage en activité, production de légumes pour l’épicerie sociale du CPAS
51009-2-27 | 27 | Mettre en place une stratégie de développement commercial local |  |  |  | Bernissart | 35000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : depuis la fin d’Horizon proximité, pas de nouvelle action en cours
51009-2-28 | 28 | Promouvoir et optimiser le commerce ambulant et les marchés hebdomadaires |  |  |  | Bernissart | 3630 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Organisation de la foire de la Toussaint; 2024 : organisation de la foire de la Toussaint, mise en place d'une épicerie sociale ambulante par le CPAS; 2025 : organisation de la foire de la Toussaint, épicerie sociale ambulante toujours en activité
51009-2-29 | 29 | Créer un atelier rural |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025: sans objet
51009-2-30 | 30 | Mettre en vie le moulin de Blaton |  |  |  | Bernissart | 532400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2024-05-28 | [14 empty] | 2023 : Travail pluridisciplinaire des étudiants de l’U-Mons pour le développement du projet; 2024 : poursuite du travail par les étudiants et réunion de coordination le 28 mai 2024, convention-faisabilité non retenue en DR
51009-2-31 | 31 | Créer un nouveau marais didactique en lien avec les Marais d’Harchies |  |  |  | Bernissart | 1417500 | 0 | 0 | Région wallonne plan de relance | 1417500 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Réunions avec les partenaires et établissement d’un avant-projet concerté et dépôt du permis mi-novembre 2023; 2024 : travaux d'aménagement en cours Phase I - mare didactique avec accès - départ du parking du COP; 2025: dépôt des projets ANO BLEU et TOURISM LAB II en Interreg VI pour créer une tour d’observation au cœur du marais didactique et aménager l'observatoire n°4.
51009-2-32 | 32 | Valoriser et protéger les Marais d’Harchies |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Promotion des marais, visites guidées, produits de groupes; 2024 : création d’un marais didactique pour diminuer la fréquentation des marais 2025 : requalification des observatoires des marais avec un bardage en bois, nouveaux panneaux et aménagement latéraux
51009-2-33 | 33 | Protéger et développer les sites naturels sensibles |  |  |  | Bernissart | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Création d’un parcours famille sur le site de la grande Bruyère de Blaton Gestion et entretien de la grande Bruyère; 2024 : commercialisation d’un sac aventure Salix à la découverte de la Grande bruyère et ré-impression du carnet de découverte du site. Gestion et création de nouvelles mares sur la site des Mares du Rivage à Harchies. Le Comité de gestion de la Grande Bruyère s’est réuni en novembre afin de faire le point sur les travaux de gestion de la RND. 2025: réunions du Comité de gestion de la RND Grande Bruyère en juin et en décembre pour le suivi des interventions.
51009-2-34 | 34 | S’engager dans la cogestion différenciée des espaces verts |  |  |  | Bernissart | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Aménagement de l’assiette de l’ancien canal de Blaton en collaboration avec les riverains; 2024 : plantation de 26 arbres fruitiers et inauguration de l’aménagement
51009-2-35 | 35 | Créer et accompagner des jardins et des vergers partagés |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Verdissement de la résidence des groseilliers de Blaton et la cité jardin d’Harchies et 1 verger implanté chemin de la nature avec le budget participatif, 1 fiche projet déposé dans le cadre du GAL « Le goût des autres ».; 2024 :assiette de l'ancien canal plantation de 26 arbres fruitiers
51009-2-36 | 36 | Créer une structure d’écopâturage pour l’entretien des espaces verts communaux |  |  |  | Bernissart | 36300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Phase de test sur fonds propres communaux, mise à disposition d’animaux par la Province; 2024 : poursuite de la phase test sur le site de l'ancien charbonnage d'Harchies ainsi que sur le site des Mares du Rivage; 2025: poursuite de la phase de test mais arrêt du service provincial pour la mise à disposition des animaux
51009-2-37 | 37 | Consolider et créer de nouveaux circuits et produits touristiques |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Création d’un parcours famille sur le site de la grande Bruyère de Blaton, création d’une nouvelle offre de groupe; 2024 : finalisation et commercialisation du sac. Deux expositions (réalisées par la bibliothèque de Blaton et un groupe d’historiens locaux) ont été présentées lors des Journées du Patrimoine et ont fait l’objet de visites particulières pour les écoles de l’entité. 2025 : création d’après-midi et de soirées thématiques ; conception d'un prototype de circuit découverte de la biodiversité sur Harchies dans le cadre du projet du GAL des Plaines de l'Escaut "Voiries et biodiversité"
51009-2-38 | 38 | Renforcer la signalisation et la signalétique touristiques et directionnelles |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Pose des panneaux directionnels : maison communale, maison rurale, jardin géologique, musée de l’iguanodon, berniforge…; 2024 : action terminée
51009-2-39 | 39 | Créer un relais touristique dans l’ancienne gare de Bernissart |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : démarches en attente pour l'acquisition des bâtiments (indivision)
51009-2-40 | 40 | Mettre en oeuvre le PCA « Bernissart-Lac » |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Réunion avec la DAL et le fonctionnaire délégué; 2024 : nous n'avons plus de réponse à nos relances auprès de l’auteur de projet.
51009-2-41 | 41 | Créer une halte nautique à Blaton |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-42 | 42 | Valoriser et développer les loisirs au Grand Large de Pommeroeul |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-43 | 43 | Poursuivre la montée en puissance du Musée de l’Iguanodon et de la Machine à feu |  |  |  | Bernissart | 316720 | 0 | 0 | Interreg | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Nouvelle scénographie du Musée dans le cadre du projet européen Tourismlab - Convention in house avec Ideta ce sont eux qui ont lancé les marchés publics et perçus le subside, seul le reste à charge et les honoraires ont été facturés à la commune. Machine à feu : litige avec l’entreprise pour le balancier et son système mécanique.; 2024 : création de nouveaux événements au musée : après-midi Halloween, soirée pyjama, conférence scientifique, exposition sur les fonds marins. 2025 : participation aux ateliers Tourism Lab II, coaching gratuit avec un scénographe pour l’aménagement de la galerie d’exposition
51009-2-44 | 44 | Positionner et aménager le Musée de la Mine |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Réalisation d’un inventaire photographique des collections; 2025 :rencontre entre les bénévoles du musée et l’association des enfants de Ledoux de Condé sur l’Escaut pour développer un partenariat.
51009-2-45 | 45 | Concrétiser le projet géologique transcommunal Beloeil-Antoing-Bernissart |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-46 | 46 | Créer un hébergement de groupes dans le bâtiment « ACOMAL » et valoriser les abords |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-47 | 47 | Développer des ateliers et des résidences d’artistes |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-48 | 48 | Créer un Conseil culturel |  |  |  | Bernissart | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le comité de programmation de la Maison rurale s’est réuni 4 fois en 2023; 2024 : le comité de programmation de la maison rurale s’est réuni 4 fois ; 2025 : le conseil culturel s’est réuni 4 fois
51009-2-49 | 49 | Développer des équipements et des activités pour les jeunes |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2026 | 2023 : Après-midi jeux de sociétés, remplacement de petits équipements sportifs à la cité du Préau, pièce de théâtre Turboteen sur l’alcool et les jeunes, été solidaire (jobs estivaux) pour 18 jeunes étudiants de 15 à 21 ans.; 2024 :"Été solidaire, je suis partenaire" avec le soutien de la Wallonie : 25 jeunes de 15 à 21 ans ont été sensibilisés à la solidarité, réalisés des travaux d'utilité publique et rendus services dans certains quartiers pendant les vacances d'été. Chacun a reçu un salaire, 5 ont été payés sur fonds propres. 2025 : renouvellement de l’opération été-solidaire avec 15 jeunes
51009-2-50 | 50 | Créer une cohérence graphique des espaces et bâtiments publics |  |  |  | Bernissart | 25000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-51 | 51 | Aménager le coeur de Ville-Pommeroeul |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-52 | 52 | Aménager le coeur de Pommeroeul – Place des Martyrs |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Dépôt dans le cadre de l ‘appel à projet « Coeur de village » : dossier non retenu en 2023; 2025 : sans objet
51009-2-53 | 53 | Aménager le coeur d’Harchies – Place Croix |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Projet repris dans le périmètre des aménagements du PIC-PIMACI (rue de Stambruges et rues adjacentes); 2024 : désignation de l’auteur de projet; 2025: Le chantier a été attribué mais la SWDE est revenue sur sa décision de ne pas changer les canalisations dans cette rue lors des travaux et maintenant c'est le cas. Donc l’entreprise a remis le prix pour les travaux supplémentaires de la SWDE et nous attendons actuellement le retour de la SWDE sur les prix remis ... et une fois la convention signée avec la SWDE, il faudra s'accorder sur une date de début de chantier.
51009-2-54 | 54 | Aménager le coeur d’Harchies – Place de l’église |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-55 | 55 | Aménager le coeur d’Harchies – Site du Charbonnage |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : sans objet
51009-2-56 | 56 | Finaliser les aménagements du pôle de loisirs du Préau |  |  |  | Bernissart | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Désignation de l’auteur de projet et de l’entreprise pour le parking du COP; 2024 :Lors de l'analyse du permis par la Région Wallonne, le dossier a demandé des modifications de la part du DNF , les plans modificatifs ont été déposés. Nous attendons l'accord du Fonctionnaire délégué pour l'octroi du permis; 2025: les travaux sont en cours d’exécution avec l'entreprise Pierre Petit de Pecq. Date de fin de chantier le 01/09/2027

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné