## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
CT | 02* | Structurer les déplacements au fil de la Dendre et s'accrocher au réseau intercommunal | En cours de réalisation | ~50.000€ (balisage de sentiers, réfection d’une passerelle, édition d’une carte) |  |  | Années antérieures : > Placement de panneaux nominatifs des sentiers le long du parcours « au fil de la Dendre » en octobre 2017 > Elaboration collaborative d’une nouvelle carte de l’entité : > Remplacement de la passerelle enjambant la Dendre entre la Rue du Rocher et l’Avenue de l’Eglise 2022 : > Carte de l’entité : • Rencontre avec les prestataires concernant la méthodologie de mise à jour de la carte • Formation d’enseignantes de la Maison des Phénix en vue d’une mise à jour > Liaison cyclo-piétonne entre Gages et Brugelette : • Contact avec les agriculteurs concernés par le sentier permettant la liaison entre le Banc de Sable et l’Avenue des Cerisiers • Contact avec IPALLE concernant l’implantation de la future station d’épuration sur la rive gauche du Rieu de Gages du côté de l’Avenue des Cerisier À venir : > Carte de l’entité : • Inventaire du patrimoine (naturel, PPPW, …)
CT | 03 | Mettre sur pied une activité fédératrice pour la commune de Brugelette | En cours de réalisation | ~20.000€ par évènement |  | Centre culturel l’Envol | Années antérieures : > Organisation de la Fête des Lumières par la Maison culturelle d’Ath (MCA) en octobre 2017 À venir : > Editions ultérieures d’évènements dans la lignée de la « Fête des Lumières » organisée en 2017 par la MCA ou par le futur nouveau centre culturel conjoint à Chièvres et Brugelette, « L’envol »
CT | 04 | Réhabiliter l'ancienne cure d'Attre en Maison de village et logements | En cours de réalisation | 1.418.446,19 € TFC (au stade de l’adjudication) |  |  | Années antérieures : > 11/2021 : Début du chantier 2022 : > Chantier en cours
CT | 05 | Réhabiliter l'ancienne école communale de Gages en Maison de village et logements | En cours de réalisation | 1.202.750,18 € TFC (au stade de l’avant-projet) |  | SPW/DR | Années antérieures : > Présentation du schéma d’intention, puis de l’esquisse à la CLDR étendue aux riverains et associations concernées en 2021 2022 : > 09/2022 : approbation de l’avant-projet par la CLDR étendue aux riverains et associations concernées > 11/2022 : Comité d’accompagnement
LT | 06 | Créer des Logements "Tremplin" pour jeunes ménages | En cours de réalisation | 1.202.750,18 € TFC (au stade de l’avant-projet) |  | SPW/DR | Années antérieures : > Présentation du schéma d’intention, puis de l’esquisse à la CLDR étendue aux riverains et associations concernées en 2021 2022 : > 09/2022 : approbation de l’avant-projet par la CLDR étendue aux riverains et associations concernées > 11/2022 : Comité d’accompagnement
CT | 06 | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Cœur de Brugelette | En cours de réalisation | 1ère phase : 163.000€ TVAC (au stade de l’appel à projet) 2ème phase : 705.444,35 € TVAC (au stade de l’esquisse) |  | Pouvoirs locaux | Années antérieures : > Travaux de la 1ère phase dans le cadre de l’appel à projet « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » d’une portion de la Grand’ Place (délimitée par la Rue de la Sucrerie et la Rue des Déportés) 2022 : > 06/2022 : 2ème phase de requalification de la Grand’ Place de de Brugelette - Information de la CLDR étendue aux riverains et associations concernées préalablement à l’introduction du dossier de candidature de la Commune das le cadre de l’appel à projet « Cœur de village »
MT | 02 | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Créer une structure d'accueil dans le parc communal de Brugelette | En cours de réalisation |  |  | BiodiverCité | Années antérieures : > 06/2021 : Présentation du projet « Arbre, quel est ton nom ? » (Parcours pédestre avec panneaux permettant la reconnaissance d’arbres sur le pourtour du parc communal) initié par l’Association pour la Nature et la Protection des Espèces Menacées (ANPEM asbl), accompagné par la Commune et coordonnée par la FRW > 11/2021 : Rencontre avec les partenaires (écoles, IMP, etc.) 2022 : > Mise en œuvre du projet « Arbre, quel est ton nom ? » avec les partenaires – création d’un sentier de découverte du parc communal
CT | 01 | Renforcer la centralité de Brugelette par la réalisation d'un schéma d'orientation local | En attente | 60.5 |  | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie
CT | 07 | Favoriser le covoiturage et les voitures partagées |  | 358.402 |  | SPW Mobilité et Infrastructures ; - Infrabel
CT | 08 | Réviser le plan communal de mobilité |  | 60.5 |  | SPW Mobilité et Infrastructures
CT | 09 | Instaurer une communication positive au sein des services communaux
CT | 10 | Créer une cellule d'information aux agriculteurs
MT | 01* | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Cœur de Mévergnies
MT | 02* | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Créer une structure d'accueil dans le parc communal de Brugelette
MT | 03 | Viabiliser le site de la sucrerie - Créer une structure d'accueil pour la Petite Enfance |  |  |  |  | Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.
MT | 04* | Viabiliser le site de la sucrerie - Développer un parc d'activité rural comprenant un complexe d'ateliers ruraux |  |  |  |  | Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.
MT | 05 | Viabiliser le site de la sucrerie - Aménager les bassins de décantation |  |  |  |  | Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.
MT | 06 | Mettre sur pied un réseau de transport en commun de proximité
MT | 07 | Proposer des actions favorables à l'environnement
LT | 01* | Aménager les espaces publics - Place d'Attre
LT | 02* | Aménager les espaces publics - Avenue Saint-Martin
LT | 03 | Aménager les espaces publics - Animer les rives de la Dendre
LT | 04 | Etablir une stratégie de développement touristique des jardins de la Dendre
LT | 5 | Faire reconnaitre la Bibliothèque par la Fédération Wallonie-Bruxelles
LT | 07* | Créer un maison multiservices
LT | 08* | Viabiliser le site de la sucrerie - Créer des logements |  |  |  |  | Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.
LT | 09 | Restaurer et faire connaitre le Petit patrimoine populaire wallon
LT | 10 | Construire de nouvelles infrastructures sportives dans le parc communal
LT | 11 | Créer un home pour personnes âgées
LT | 12* | Réhabiliter la Chapelle des Carmes en Maison rurale

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle