## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Brugelette
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51012-1-01 | CT04 | Réhabiliter l'ancienne cure d'Attre en Maison de village et logements | Rue de l'Obélisque | 16 | 7940 | Attre | 1964877.3723 | 1 | 676209.12 | SPW Logement > Ancrage 2021-2024 | 150000 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2015-09-29 | 2017-04-19 | 2019-11-06 | 2020-03-03 | 2020-12-17 | 2021-09-30 | 2020-12-22 | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | 2023-06-30 |  |  |  |  | Années antérieures : > 11/2021 : Début du chantier 2022 : > Chantier en cours 2023 > Réception provisoire & Décompte final : 30/06/2023 > Inauguration : 08/12/2023 2024 : > Réception définitive
51012-1-02 | CT05&LT06 | Réhabiliter l'ancienne école communale de Gages en Maison de village et logements | Rue des Fours à Chaux | 25 | 7940 | Gages | 1244932.4061 | 1 | 722728.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2020-01-21 | 2019-12-11 | 2022-10-05 | 2023-01-24 | 2023-11-09 | 2024-05-27 | 2023-11-16 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2025-01-06 | [5 empty] | 2023 : Années antérieures : > Présentation du schéma d’intention, puis de l’esquisse à la CLDR étendue aux riverains et associations concernées en 2021 2022 : > 09/2022 : approbation de l’avant-projet par la CLDR étendue aux riverains et associations concernées > 11/2022 : Comité d’accompagnement; 2024 : > Convention-réalisation 21/05/2024 > Attribution du marché de travaux 28/08/2024
51012-1-03 | CT01 | Renforcer la centralité de Brugelette par la réalisation d'un schéma d'orientation local |  |  | 7940 | Brugelette | 60500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2024 : > budget communal 2025 : réalisation d'un Schéma de Développement communal & d'un master plan concernant le parc communal
51012-1-04 | CT02 | Structurer les déplacements au fil de la Dendre et s'accrocher au réseau intercommunal |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2025 | 2023 : Années antérieures : > Placement de panneaux nominatifs des sentiers le long du parcours « au fil de la Dendre » en octobre 2017 > Elaboration collaborative d’une nouvelle carte de l’entité : > Remplacement de la passerelle enjambant la Dendre entre la Rue du Rocher et l’Avenue de l’Eglise 2022 : > Carte de l’entité : • Rencontre avec les prestataires concernant la méthodologie de mise à jour de la carte • Formation d’enseignantes de la Maison des Phénix en vue d’une mise à jour > Liaison cyclo-piétonne entre Gages et Brugelette : • Contact avec les agriculteurs concernés par le sentier permettant la liaison entre le Banc de Sable et l’Avenue des Cerisiers • Contact avec IPALLE concernant l’implantation de la future station d’épuration sur la rive gauche du Rieu de Gages du côté de l’Avenue des Cerisier À venir : > Carte de l’entité : • Inventaire du patrimoine (naturel, PPPW, …) 2023 Liaison Gages-Brugelette : demande de la CLDR de solliciter les subsides "Développement rural" pour la création d'un itinéraire en site propre 2024 : La demande de subsides pour la liaison douce Gages-Brugelette avait été actée par la CLDR lors de la séance du 30/05/2023, sans le quorum ; elle est entérinée lors de la séance du 19/02/2024 par la CLDR et par le Conseil communal en date du 28/03/2024. Crédits reportés au budget communal 2025 pour le marché de services pour la liaison Gages/Brugelette > Bornage de l'Avenue de Gages : attribution par le Collège communal à IGRETEC par Convention in house le 23/10/2024 2025 : >Bornage de l'Avenue de Gages par IGRETEC
51012-1-05 | CT03 | Mettre sur pied une activité fédératrice pour la commune de Brugelette |  |  | 7940 | Brugelette | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Années antérieures : > Organisation de la Fête des Lumières par la Maison culturelle d’Ath (MCA) en octobre 2017 À venir : > Editions ultérieures d’évènements dans la lignée de la « Fête des Lumières » organisée en 2017 par la MCA ou par le futur nouveau centre culturel conjoint à Chièvres et Brugelette, « L’envol » 2023 : > CLDR étendue : définition des mots-clés pour la réalisation d'une oeuvre fédératrice sur la Grand' Place de Brugelette dans le cadre de l'appel à projet "Coeur de village" 2024 : > Elément fédérateur sur la Grand' Place de Brugelette : concours de désignation d'un.e artiste via la Commission des Arts de Wallonie (incluant un membre de la CLDR et la Directrice générale de Brugelette), rencontre avec la CLDR des artistes potentiels, ateliers artistiques menés par l'artiste en coordination avec le Centre culturel l'Envol > Projet "Légende Commune" du Centre culturel l'Envol en gestation
51012-1-06 | CT06 | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Cœur de Brugelette |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | 2023 : Années antérieures : > Travaux de la 1ère phase dans le cadre de l’appel à projet « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » d’une portion de la Grand’ Place (délimitée par la Rue de la Sucrerie et la Rue des Déportés) 2022 : > 06/2022 : 2ème phase de requalification de la Grand’ Place de de Brugelette - Information de la CLDR étendue aux riverains et associations concernées préalablement à l’introduction du dossier de candidature de la Commune dans le cadre de l’appel à projet « Cœur de village » 2023 : Réunion plénière dans le cadre de l’appel à projet « Cœur de village » 2024 : 08/2024 : début du chantier, y compris l'installation d'une oeuvre d'art (cf. CT03) 2025 : > inauguration de la Grand' Place et de son oeuvre le 14/03/2025
51012-1-07 | CT07 | Favoriser le covoiturage et les voitures partagées |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-08 | CT08 | Réviser le plan communal de mobilité |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-09 | CT09 | Instaurer une communication positive au sein des services communaux |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-10 | CT10 | Créer une cellule d'information aux agriculteurs |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-11 | MT01 | Aménager les espaces publics comme éléments de liaison entre les polarités et la Dendre - Cœur de Mévergnies |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-12 | MT02 | Créer une structure d'accueil dans le parc communal de Brugelette |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2025 | 2023 : Années antérieures : > 06/2021 : Présentation du projet « Arbre, quel est ton nom ? » (Parcours pédestre avec panneaux permettant la reconnaissance d’arbres sur le pourtour du parc communal) initié par l’Association pour la Nature et la Protection des Espèces Menacées (ANPEM asbl), accompagné par la Commune et coordonnée par la FRW > 11/2021 : Rencontre avec les partenaires (écoles, IMP, etc.) 2022 : > Mise en œuvre du projet « Arbre, quel est ton nom ? » avec les partenaires – création d’un sentier de découverte du parc communal 2023 : > Définition du programme d'aménagement par la CLDR étendue en séance du 30/05/2023 2024 : > En séance du 14/03/2024, la CLDR invite la Commune à négocier avec la Région wallonne l’obtention de subsides « Développement rural » pour la création de cette structure d’accueil dans le parc communal, entérinant sa demande du 19/02/2024 (en l'absence de quorum). Le Conseil communal a acté cette demande en date du 28/03/2024. > Inauguration du sentier "Arbre, quel est ton nom ?" en juillet 2024 > Mise en ligne des photos des oeuvres d'artistes brugelettois sur le site internet dédié à l'ODR de Brugelette
51012-1-13 | MT03 | Viabiliser le site de la sucrerie - Créer une structure d'accueil pour la Petite Enfance |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.; 2024 :
51012-1-14 | MT04 | Viabiliser le site de la sucrerie - Développer un parc d'activité rural comprenant un complexe d'ateliers ruraux |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.; 2024 :
51012-1-15 | MT05 | Viabiliser le site de la sucrerie - Aménager les bassins de décantation |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.; 2024 :
51012-1-16 | MT06 | Mettre sur pied un réseau de transport en commun de proximité |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-17 | MT07 | Proposer des actions favorables à l'environnement |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 :
51012-1-18 | LT01 | Aménager les espaces publics - Place d'Attre |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | [15 empty] | 2024 : > inscription au budget communal 2025 des crédits nécessaires à la réalisation du chantier de réfection de la Place d'Attre
51012-1-19 | LT02 | Aménager les espaces publics - Avenue Saint-Martin |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-20 | LT03 | Aménager les espaces publics - Animer les rives de la Dendre |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-21 | LT04 | Etablir une stratégie de développement touristique des jardins de la Dendre |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-22 | LT05 | Faire reconnaitre la Bibliothèque par la Fédération Wallonie-Bruxelles |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-23 | LT07 | Créer un maison multiservices |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-24 | LT08 | Viabiliser le site de la sucrerie - Créer des logements |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Ce site est devenu la propriété de Pairi Daiza en décembre 2015.; 2024 :
51012-1-25 | LT09 | Restaurer et faire connaitre le Petit patrimoine populaire wallon |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-26 | LT10 | Construire de nouvelles infrastructures sportives dans le parc communal |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-27 | LT11 | Créer un home pour personnes âgées |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51012-1-28 | LT12 | Réhabiliter la Chapelle des Carmes en Maison rurale |  |  | 7940 | Brugelette | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : > Sous l'impulsion du Collège communal, décision de la CLDR de solliciter le DR pour mettre en œuvre ce projet

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné