## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | BRUNEHAUT
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
57093-2-03 | 29 | Construction d’une maison de village de Laplaigne | Marais de l'Église | 3 | 7622 | Laplaigne | 977000 | 1 | 781600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2007-02-27 | 2007-09-13 | 2007-11-26 | 2008-06-04 | 2009-03-30 | 2009-06-07 |  | 2010-09-15 | 2011-09-16 | 2011-11-14 | 2013-09-12 |  | 2016-02-12
57093-2-06 | 61 | Requalification du cœur de village d'Howardries | Place d'Howardries |  | 7624 | Howardries | 808000 | 1 | 484800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication |  | 2014-10-06 | 2015-10-19 | 2016-09-05 | 2019-11-25 | 2020-12-02
57093-2-07 | 30 | Aménagement d'une maison de village et d'un logement à Wez-Velvain | Rue de la Sucrerie | 6 | 7620 | Wez-Velvain | 640612.79 | 1 | 461058.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours |  | 2012-10-29 | 2015-03-02 | 2015-08-07 | 2017-11-06 | 2018-10-17 | 2019-01-25 | 2019-07-28 | 2020-05-15 | 2020-10-05 | 2022-02-24
57093-2-08 | 62 | Requalification du Marais d'Espain à Bléharies | Rue des Combattants |  | 7620 | Bléharies | 261998.88 | 1 | 354000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2013-09-24 | 2012-10-29: 2022-10-24 |  |  |  |  | Subside DR revu suite à l'avenant 2022 et plafonné à 104.799,55 €
57093-3-01 | 1 | Sensibiliser les agriculteurs et les maraîchers aux pratiques raisonnées ou labellisées |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-02 | 2 | Créer un hall-relais agricole |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-03 | 3 | Créer une régie foncière communale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-04 | 4 | Créer un réseau de producteurs et de citoyens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-05 | 5 | Créer une structure d'actions de développement local |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-06 | 6 | Créer un Atelier Rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-07 | 7 | Aménager un micro-parc d'activité économique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-08 | 8 | Créer un espace de coworking à Lesdain |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-09 | 9 | Créer un évènementiel de promotion de l'économie locale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-10 | 10 | Intégrer les produits locaux dans le secteur public et les collectivités |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-11 | 11 | Créer et promouvoir des produits touristiques "Famille" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-12 | 12 | Renforcer le réseau de randonnée pédestre et cyclable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-13 | 13 | Améliorer la visibilité de l'offre en hébergement touristique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-14 | 14 | Aménager et animer une infrastructure d'accueil touristique à Howardries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-15 | 15 | Aménager une aire d'accueil pour motor-homes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-16 | 16 | Créer des bornes d'information "Patrimoine et Tourisme" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-17 | 17 | Aménager des espaces intergénérationnels |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-18 | 18 | Faire du parc de Bléharies un espace de convivialité "Nature et Générations" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BiodiverCité | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-19 | 19 | Renforcer les activités de Brunehaut Valorisation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-20 | 20 | Rénover la Salle des fêtes d'Hollain |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Audit énergétique réalisé
57093-3-21 | 21 | Créer une Maison Multi-Services | Rue Wibault-Bouchart | 11 | 7620 | Bléharies | 885717.84 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2019-09-11 | 2012-10-29: 2020-12-30; 2015-03-02: 2021-06-29; 2015-08-07: 2021-09-30; 2017-11-06: 2024-02-06
57093-3-22 | 22 | Adopter un plan de valorisation des Zones d'Aménagement Communal Concerté |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-23 | 23 | Créer des logements intergénérationnels | Chemin de Bléharies |  | 7623 | Rongy | 1049400 | 0 | 0 | PWR243 | 367200 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2023-07-10 | [14 empty] | Subside PWR243 engagé en complément au subside sollicité en DR pour l'acquisition du terrain et l'équipement (égouttage, impétrants…)
57093-3-24 | 24 | Créer des logements mixtes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-25 | 25 | Créer des logements Tremplin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-26 | 26 | Créer des logements pour seniors avec services |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-27 | 27 | Organiser des actions participatives d'amélioration du milieu naturel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BiodiverCité | 14410 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-28 | 28 | Aménager un espace naturel aux abords de la Maison de village de Laplaigne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-29 | 29 | Créer un réseau d'espaces de convivialité éco-participatifs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BiodiverCité | 7080 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-30 | 30 | Diminuer l'impact environnemental des services publics locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | POLLEC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-31 | 31 | Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion du Rieu du Plat Fossé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-32 | 32 | Sensibiliser la population à la préservation de la ressource "eau" et du réseau hydrologique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-33 | 33 | Développer des actions de préservation et de valorisation du patrimoine local |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-34 | 34 | Rénover et mettre en valeur le Petit Patrimoine Populaire Wallon |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AWaP | 4421 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Subsides de l'AWaP obtenus pour la rénovation du monument aux morts de Hollain
57093-3-35 | 35 | Restaurer, mettre en valeur et animer les digues et les ventelles de Laplaigne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-36 | 36 | Développer la communication publique numérique : SMARTBrunehaut |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-37 | 37 | Améliorer la communication entre les citoyens et entre les associations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-38 | 38 | Mettre en place un budget participatif |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Subside obtenu (AM de juillet 2022) de 10.000 € (à placer dans les subsides DR)
57093-3-39 | 39 | Créer un groupe de citoyens « Brunehaut en transition » |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-40 | 40 | Mettre en place un Conseil des Jeunes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-41 | 41 | Organiser un évènementiel de valorisation des diversités culturelles, sportives et artistiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-42 | 42 | Accompagner les Partenariats Locaux de Prévention |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-43 | 43 | Créer un poste de Conseiller en Mobilité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Examen prévu en 2024
57093-3-44 | 44 | Visibiliser le réseau de mobilité douce existant |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-45 | 45 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Laplaigne-Bléharies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2026
57093-3-46 | 46 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Rongy-Howardries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-47 | 47 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Lesdain-Howardries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-48 | 48 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Lesdain-Wez-Guignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-49 | 49 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Jollain centre-hameau de Merlin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2026
57093-3-50 | 50 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Jollain-Wez |  |  |  |  | 1128150.2 | 1 | 33456.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2021-08-11 | 2012-10-29: 2023-10-30 |  |  |  |  | Compléter date désignation auteur
57093-3-51 | 51 | Créer des liaisons douces intervillages - Liaison Hollain-Jollain |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2025
57093-3-52 | 52 | Créer des liaisons douces intervillages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-53 | 53 | Créer des liaisons douces transcommunales - Hollain-Péronnes-lez-Antoing-Laplaigne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2024
57093-3-54 | 54 | Créer des liaisons douces transcommunales - Guignies-Taintignies (Rumes) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-55 | 55 | Créer des liaisons pédestres dans les centres des villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PIC - PIMACI | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-56 | 56 | Créer des points-relais mobilité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-57 | 57 | Locations vélos ou véhicules électriques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57093-3-58 | 58 | Aménager une aire de multimodalité et de délestage |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57093-3-59 | 59 | Créer des modes de déplacements scolaires alternatifs à la voiture |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AAP Cœur de village | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné