## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | 1 | La maison de village de Chièvres et ses abords | Réalisé | 953000 | 762400 | SPW-DR - Commune |  | 20/10/2014 (Réception provisoire)
1 | 2 | La Maison de village de Tongre-Notre-Dame et ses abords | En cours | 1105753.87 | 606.000 € (prévu en CE) | RW - DR | Validation du dossier projet par le SPW-DR et avenant approuvé par le conseil communal en juin 2022
1 | 3 | Réaffectation de l’ancienne école communale de Huissignies en maison de village | Réalisé | 1017975.59 | 811342.2 | RW-DR | Projet terminé | 19/06/2018 (Réception définitive)
1 | 4 | Sauvegarde du petit patrimoine | Réalisé | Sans objet |  | Sans objet | Inventaires terminés
1 | 5 | Pérennisation du Musée de la Vie Rurale | Réalisé | Non communiqué |  | CGT - Commune | Travaux en cours
1 | 6 | Valorisation des artisans-producteurs locaux | Réalisé | GAS (non budgétisé) |  | Commune – particuliers | Lot 0 - Calendriers agricoles 2021-2022
1 | 7 | Pérennisation du marché de Chièvres | Réalisé | Non communiqué |  | La commune
1 | 8 | Soutien et développement de marchés artisanaux | Réalisé | Aide logistique pour le maintien des 5 marchés locaux |  | La commune
1 | 9 | Mobilisation des jeunes dans les mouvements associatifs | Réalisé | Non budgétisé |  | Maison culturelle d’Ath – FRW – AMO Commune
1 | 10 | Aménagement d’infrastructures sportives de quartier | Réalisé | Agora : 84.387, 80 euros Fitness : 19.887,56 euros |  | RW - Infrasport
1 | 11 | Création d'une cellule d'encadrement de la jeunesse | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
1 | 12 | Création d’un répertoire communal | Réalisé | 2750 |  | Sponsors
1 | 13 | Mise en œuvre d'un programme de restauration du réseau écologique | En cours | Non budgétisé |  | RW – La commune | Pris en charge par le PCDN et BiodiverCité
1 | 14 | Création d’un jardin didactique de plantes médiévales et renaissances | Réalisé | 1ère, 2ème et 3ème parties réalisées 1250€ + 1000€ + 900€ |  | RW – espaces verts Semaine de l’arbre | Projet réalisé et actualisé via l'appel à projet BiodiverCité 2021
1 | 15 | Sensibilisation à une agriculture raisonnée | Réalisé | Conférences |  | Conseil agriculture – PCDN
1 | 16 | Développement des énergies vertes | Abandonné | 100000 |  |  | Projet hydroélectrique au Moulin de la Hunelle . |  | Projet repris par le HIT et la Province
1 | 17 | Actions incitatives de comportements durables | Réalisé | Non communiqué |  | RW – DGRNE
1 | 18 | Réalisation d'une étude sur le réseau hydrologique | Réalisé | Etude réalisée par ARCEA
1 | 19 | Création d'un poste de Conseiller en Mobilité | Réalisé | Formation gratuite d’un agent communal |  | RW – SPW DGO2
1 | 20 | Liaison Ath-Beloeil | Réalisé | aménagements rue de la Corne + nouveau carrefour du Vert Buisson 95.000€ (carrefour) |  | SPW - DGO1
1 | 22 | Mise en place d'outils d'aide à la gestion du territoire | En attente | Non budgétisé |  | RW –DGO4
1 | 23 | Adoption d'une Charte d'aménagement des espaces publics | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
1 | 24 | Aménagement des cœurs de village Chièvres | En attente | Non budgétisé |  | RW - DR
1 | 25 | Aménagement des cœurs de village – Place de Huissignies et abords | En cours | 638000 | 369.000 € (prévu CE) | RW - DR | Essais de sol terminés. Dossier projet définitif fourni à la commune début 2023
1 | 26 | Aménagement des abords d'écoles | Réalisé | Non communiqué |  | RW – Plan triennal – plan Escargot
1 | 27 | Embellissements des espaces publics | En attente | Non budgétisé |  | RW - DR
1 | 28 | Mise en place d’un service de transport à la demande : le "Proxibus" | Réalisé | 21.100€ pour le salaire des chauffeurs et le carburant |  | RW – TEC
1 | 29 | Mise en place d'agents de prévention et de sécurité | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
1 | 30 | Soutien du conseil consultatif "Economie, PME | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
1 | 31 | Valorisation du commerce local | Réalisé | Non budgétisé |  | Commune et commerçants | Lot 0 - Calendrier des commerçants 2023
1 | 32 | Développement de l’association des commerçants | Réalisé | Sans objet |  | Sans objet
1 | 33 | Consolidation des partenariats avec la Maison de l'Emploi | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
1 | 34 | Déploiement de l’Office du Tourisme et du Folklore | Réalisé | Non communiqué |  | Subside de 20.000€ de la commune
1 | 35 | Développement de circuits de promenades | Réalisé | 3000 |  | Intercommunale Ideta Maison du Tourisme
1 | 36 | Implantation de panneaux d'information touristique (informatisé) | Réalisé | Environ 20.000€/panneau |  | Commune
2 | 37 | Restauration et mise en valeur de la Tour de Gavre et de ses remparts | En attente | Non budgétisé |  | RW - DGATLP
2 | 38 | Sensibilisation au patrimoine bâti | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO4
2 | 39 | Création de vitrines de la mémoire dans les espaces collectifs | Réalisé | Non budgétisé |  | Commune Sociétés locales | Lieux identifiés par la CLDR Thème du Crossage pour la Maison de la Cité et de la Musique pour la MDV de Huissignies
2 | 40 | Soutien du Petit Musée du Pain | En attente | Non budgétisé |  | RW – CGT | Collections reprises en partie par le musée de la Vie rurale
2 | 42 | Création et appropriation d'un produit de bouche chiévrois | Réalisé | Création de la bière et du pain du « 7ème Wing » + la tarte de la ducasse du Pèlerin |  | Initiatives privées
2 | 43 | Valorisation du Crossage | Réalisé | Non communiqué |  | La commune
2 | 44 | Valorisation du patrimoine cultuel de la Basilique de Tongre-Notre-Dame | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 45 | Revitalisation du patrimoine culturel | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 46 | Réitération des Médianoches | Réalisé | 15.000€/activité |  | FWB + Commune
2 | 47 | Création de la Commission "Milieu associatif" | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 48 | Consolidation des partenariats avec la maison culturelle d’Ath | Réalisé | Sans objet |  | Sans objet | Collaboration avec le centre culturel l'Envol (Chièvres-Brugelette)
2 | 49 | La Maison du Domissart à Grosage | Réalisé | Travaux peinture 1.400€ |  | Commune
2 | 50 | Le centre culturel de Ladeuze | Réalisé | Travaux d’isolation 2.680€ |  | Commune
2 | 51 | Le hall polyvalent de Vaudignies | Réalisé | 170.000€ pour la phase d’isolation |  | Commune
2 | 52 | Les équipements sportifs de plein air | Réalisé | Agora sport 100.000€ |  | RW – Infrasport
2 | 53 | Création de petits équipements de plein air | En attente | Non budgétisé |  | RW - Infrasport
2 | 54 | Développement de l'accueil de la petite enfance | En attente | Non budgétisé |  | RW – DR - FWB
2 | 55 | Amélioration des échanges avec le milieu agricole | Réalisé | 4000€ (charte) 1000€ (chroniques) |  | La commune | Lot 0 lors de l'élaboration du deuxième PCDR
2 | 57 | Formation des ouvriers communaux aux pratiques respectueuses de l'environnement | Réalisé | gratuit |  | ASBL Pôle de gestion différenciée | Existance d'un service espaces verts
2 | 58 | Sensibilisation à l'intégration paysagère du bâti agricole | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO3
2 | 59 | Mise en œuvre de mesures environnementales exemplatives | En cours | Non budgétisé |  | RW – DGRNE | Actions communales diverses + PCDN + BiodiverCité
2 | 60 | Intégration du TGV | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 61 | Traversée de Vaudignies | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO1
2 | 62 | Centre de Chièvres | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO1
2 | 63 | Amélioration et développement des réseaux doux | Réalisé | Non communiqué |  | Intercommunale Ideta pour les SD de la randonnée et du vélo | Lot 0 - Réflexion sur un réseau de mobilité douce intervillages
2 | 64 | Création d'une Centrale de Mobilité | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO1
2 | 65 | Aménagement des cœurs de village : Grosage | Réalisé | Non budgétisé |  | Commune
2 | 66 | Aménagement des cœurs de village Tongres-Saint-Martin | En attente | Non budgétisé |  | RW - DR
2 | 67 | Aménagement des cœurs de village Vaudignies | Réalisé | Non budgétisé |  | Plan triennal - commune
2 | 68 | Réhabilitation de sites et bâtiments désaffectés | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO4 - DR
2 | 69 | Création de logements locatifs et acquisitifs | En cours | fiche en lien avec la fiche 82 |  | SPW - DR
2 | 71 | Implantation d'une signalisation des PME | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 72 | Création d’un atelier rural | Réalisé | 561348.05 | 317.426,19 € (PWDR) | PWDR 2010 |  | 18/12/2015 (Réception provisoire)
2 | 73 | Diversification des modes d'hébergement touristique | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
2 | 74 | Développement du canal Ath-Blaton | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO2 - DGRNE
2 | 75 | Création d'un étang à Tongre-Notre-Dame | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié | Projet de mare inscrit dans l'appel à projet BiodiverCité 2021
3 | 76 | Mise en œuvre d'une procédure de préservation du hameau de la Biderie | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
3 | 77 | Réaffectation de l’église de Tongre-St-Martin | En attente | 544580 |  | PWDR 2016 | Dossier PWDR non retenu
3 | 78 | Mise en place d’un partenariat avec une cité médiévale | Réalisé | Non budgétisé |  | Commune
3 | 79 | Les abords de "La Marcotte" à Huissignies | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
3 | 80 | Acquisition et aménagement de la salle «Le Cercle » | Abandonné | Non budgétisé |  |  |  |  | Achat par une ASBL
3 | 82 | Création de logements intergénérationnels | En cours | 300000 | 240000 | SPW - DR | Permis octroyé - Dossier projet définitif approuvé par la commune et transmis au SPW-DR. Demande de compléments au dossier projet définitif demandé par le SPW (taux de TVA) - Dossier projet définitif mis à jour transmis à la commune début 2023
3 | 83 | Développement d’un cyberespace communal | Réalisé | 50000 |  | RW - FWB+ Commune
3 | 84 | Réintroduction de la pomme « Belle de Huissignies » | Réalisé | Non budgétisé |  | privés
3 | 84 | Acquisition et aménagement de l'ancienne bouteillerie | Réalisé | Acquisition par le Home |  | RW – DR – SAER | Projet privé - Travaux en cours
3 | 85 | Implantation d'éoliennes | En attente | Non budgétisé |  | RW
3 | 86 | Sécurité routière – points sensibles | Réalisé | Non budgétisé |  | RW – DGO1 – Commune
3 | 87 | Création d'une commission "Reconversion de la base aérienne" | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
3 | 88 | Aménagement des cœurs de village : Place de l’Église de Ladeuze | En cours | 358341 | 215004.9 | RW - DR | Avant-projet validé par le SPW-DR en janvier 2022 Demande de permis sollicité débvut 2023
3 | 89 | Aménagement des cœurs de village Tongre-Notre-Dame | En attente | Non budgétisé |  | RW - DR
3 | 90 | Aménagement des abords de l'école d'enseignement spécialisé "Le trèfle" | En attente | Non budgétisé |  | Non identifié
3 | 91 | Elaboration d'un PCA visant la mise en œuvre du Quartier "Bel-Ange" | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO4
3 | 92 | Mise en œuvre des zones d'aménagement communal concerté | En attente | Non budgétisé |  | RW – DGO4
3 | 93 | Création d'une zone d'activité économique | Réalisé | En lien avec le projet n°72 |  | RW – DR – Europe
3 | 94 | Pérennisation des étangs de Hoves | Réalisé | Non budgétisé |  | Comité de gestion
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle