## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | CHIEVRES
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51014-2-01 | 1 | La maison de village de Chièvres et ses abords : la Maison de la Cité | Rue de Saint-Ghislain | 16 | 7950 | Chièvres | 1105753.87 | 1 | 762400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2007-07-03 | 2008-09-30 | 2009-09-07 | 2009-11-30 | 2010-06-22 | 2012-01-19 | 2012-07-16 |  | 2013-07-10 | 2013-08-16 | 2014-10-20 | 2018-01-04
51014-2-02 | 3 | Amménagement de l'ancienne école communale de Huissignies en maison de village | Rue Augustin Melsens |  | 7950 | Huissignies | 1017975.59 | 1 | 811342.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2009-01-13 | 2010-06-12 | 2011-10-12 | 2012-06-11 | 2014-08-22 | 2016-04-12 |  | 2015-11-21 | 2016-04-12 | 2016-09-05 | 2018-06-19 | 2020-12-18 | 2022-12-23
51014-2-03 | 2 | Création d'une maison de village à Tongre-Notre-Dame et aménagement des abords | Rue du Canal |  | 7951 | Tongre-Notre-Dame | 1465431.3 | 1 | 606000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2011-05-05 | 2017-05-24 | 2017-11-13 | 2018-05-19 | [11 empty] | Approbation de l'AP par la RW : 26-01-2018
51014-2-04 | 25 | Aménagement de la place de Huissignies | Rue de l'Église |  | 7950 | Huissignies | 1030928.52 | 1 | 369000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2013-11-22 | 2015-06-06 | 2017-04-11 | 2012-06-11 | [11 empty] | Approbation de l'AP par la RW : 16-04-2017
51014-2-05 | 82 | Création de logements intergénérationnels | Rue de l'Hôpital |  | 7950 | Chièvres | 517375.96 | 1 | 240000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2015-04-28 | 2017-05-14 | 2017-10-22 | 2018-10-03 | [11 empty] | Approbation de l'AP par la RW : 26-01-2018
51014-2-06 | 88 | Aménagement de la place de l'Église de Ladeuze | Rue de la Liberté |  | 7950 | Chièvres | 358341.5 | 1 | 215004.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2017-02-09 | 2018-08-28 | 2021-10-27 | 2022-03-03 | [11 empty] | Approbation de l'AP par la RW : 24-01-2022
51014-2-07 | 72 | Construction d'un atelier rural | Rue de Leuze | 98 | 7951 | Tongre-Notre-Dame | 561348.05 | 1 | 321000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2011-06-08 | 2011-12-19 | 2012-07-25 | 2013-09-25 | 2013-12-23 | 2014-04-12 |  |  | 2015-05-04 | 2015-12-18 | 2016-02-20 | 2017-06-22 |  |  | Subside DR : 317.426,19 € ; Réunion de coordination : sollicitation du subside PWDR via délibération du 25-02-2015

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné