## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Ciney
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
91030-1-02 | 15 | Sécurisation traversée de village |  |  | 5590 | Ciney | 176733.15 | 1 | 102366.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2017-10-20 | 2016-11-21 | 2018-03-15 | 2019-03-11 | 2018-12-28 | 2019-06-25 |  | 2019-11-12 | 2020-06-24 | 2020-09-07 | 2022-01-20 |  |  |  |  | 2023 : Le dossier de décompte final a été transmis en date du 16/12/2022 et réenvoyé le 13/01/2023. ; 2024 :
91030-1-03 | 12 | Biron- Aménagement de la place du Baty | Place de Baty |  | 5590 | Ciney | 733638.39 | 1 | 388821.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2020-09-29 | 2019-11-12 | 2020-09-07 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2022-06-21 | 2022-07-12 | 2022-12-05 | 2023-08-07 | 2023-10-31 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 2024 :
91030-1-04 | 24 | Aménagement des abords de l'ancienne gare de Braibant | Rue de Stée | 24 | 5590 | Braibant | 401473 | 1 | 279645.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2022-03-08 | 2021-05-21 | 2022-04-11 | 2022-07-28 | 2023-01-13 | 2023-12-15 | 2024-02-06 | 2024-11-04 | 2025-02-04 | [6 empty] | 2024 : début des travaux été 2025
91030-1-05 | ADD | Addendum MRPMS à Ciney | Rue du commerce | 93 | 5590 | Ciney | 1320800 | 1 | 898880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2021-01-26 | 2022-09-12 | [13 empty] | 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné