## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | CINEY
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
91030-1-02 | 15 | Sécurisation traversée de village |  |  | 5590 | Ciney | 176733.15 | 1 | 102366.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2017-10-20 | 2016-11-21 | 2018-03-15 | 2019-03-11 | 2018-12-28 | 2019-06-25 |  | 2019-11-12 | 2020-06-24 | 2020-09-07 | 2022-01-20 | 2025-03-31 |  |  |  | 2023 : 2023 : Le dossier de décompte final a été transmis en date du 16/12/2022 et réenvoyé le 13/01/2023. ; 2024 :; 2025 :
91030-1-03 | 12 | Biron- Aménagement de la place du Baty | Place de Baty |  | 5590 | Ciney | 733638.39 | 1 | 388821.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2020-09-29 | 2019-11-12 | 2020-09-07 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2022-06-21 | 2022-07-12 | 2022-12-05 | 2023-08-07 | 2023-10-31 | 2024-12-03 | 2025-05-26 |  |  |  | 2023 : 2024 : ; 2025 : Réception définitive à la fin du délai de garantie que est de 5 ans
91030-1-04 | 24 | Aménagement des abords de l'ancienne gare de Braibant | Rue de Stée | 24 | 5590 | Braibant | 401473 | 1 | 279645.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2022-03-08 | 2021-05-21 | 2022-04-11 | 2022-07-28 | 2023-01-13 | 2023-12-15 | 2024-02-06 | 2024-11-04 | 2025-02-04 | [6 empty] | 2023 : 2024 : début des travaux été 2025; 2025 : report des travaux dû à un chantier Proximus annexe, début des travaux printemps 2026
91030-1-05 | ADD | Addendum MRPMS à Ciney | Rue du commerce | 93 | 5590 | Ciney | 1320800 | 1 | 898880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2021-01-26 | 2022-09-12 |  |  | 2025-06-30 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | [8 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
91030-2-01 | 1.1 | Mise en place d’actions de promotion et de valorisation des produits locaux |  |  |  | Ciney | 36300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-02 | 1.2 | Aménagement de la Place de la Fontaine à Ychippe |  |  |  | Ciney | 405000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2025-06-05 | [14 empty] | 2024 :
91030-2-03 | 1.3 | Création d’une liaison cyclo-piétonne entre la gare et la piscine de Ciney |  |  |  | Ciney | 230000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-04 | 1.4 | Actions d'amélioration de la performance énergétique du théâtre et de la salle CECOCO |  |  |  | Ciney | 229500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-05 | 1.5 | Actions d’amélioration de la propreté publique |  |  |  | Ciney | 13500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-06 | 1.6 | Actions de protection et de création d'habitats favorables aux espèces menacées |  |  |  | Ciney | 56000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-07 | 1.7 | Réaffectation, utilisation d'éléments du patrimoine immobilier religieux pour des activités socio-culturelles. Ph 1 : étude |  |  |  | Ciney | 30000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-08 | 1.8 | Actions de sensibilisation aux métiers et activités agricoles |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-09 | 1.9 | Renforcement de la coordination de l’action sociale en faveur des publics fragilisés |  |  |  | Ciney | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-10 | 1.10 | Création d'une Commission agricole |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-11 | 2.1 | Construction d’une crèche rue d’Omalius |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-12 | 2.2 | Aménagements facilitant l'accès aux lieux publics pour les personnes à mobilité réduite (PMR) |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-13 | 2.3 | Actions de protection de restauration et de développement de la biodiversité dans les espaces publics |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-14 | 2.4 | Revalorisation/développement du site du marché couvert |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-15 | 2.5 | Entretien, restauration et mise en valeur du PPPW |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-16 | 2.6 | Mise en place d’équipements et d’actions de promotion favorisant l’utilisation des modes de déplacement durables et la multimodalité |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-17 | 2.7 | Création d’ilots de fraîcheur en Centre-Ville |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-18 | 2.8 | Aménagement de la Place Monseu |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-19 | 2.9 | Rénovation des abords de l'église de Chapois |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-20 | 2.10 | Création d'aires multisports à Achêne et Braibant |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-21 | 2.11 | Création d’un circuit découverte nature accessible aux PMR aux étangs de Happe |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-22 | 2.12 | Mise en place de mesures de soutien à l'économie locale |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-23 | 2.13 | Organisation d’actions de promotion de la pratique du sport |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-24 | 2.14 | Mise en œuvre d'actions de valorisation du rôle positif de l'agriculture dans la protection de la biodiversité |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-25 | 2.15 | Création de potagers collectifs, de jardins-forêt et de vergers |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-26 | 2.16 | Mesures de protection et de valorisation des paysages condrusiens |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-27 | 3.1 | Amélioration du réseau et des équipements des promenades balisées |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-28 | 3.2 | Actions d’amélioration de la gestion, de la qualité de l’eau et de son utilisation raisonnée |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-29 | 3.3 | Création d'une communauté d'énergie |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-30 | 3.4 | Actions et mesures en faveur de l'isolation des bâtiments privés |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-31 | 3.5 | Rénovation énergétique de la salle Saint-Hubert de Sovet et aménagement de ses abords |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-32 | 3.6 | Sécurisation des points noirs en matière de sécurité routière |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-33 | 3.7 | Création d'une épicerie mobile |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-34 | 3.8 | Création d'unités de biomasse/biométhanisation au profit de bâtiments collectifs |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-35 | 3.9 | Création ou rénovation des équipements récréatifs dans les villages |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-36 | 3.10 | Aménagement d’un espace public à Conjoux |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-37 | 3.11 | Rénovation de la salle du Basket de Braibant en maison de village |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-38 | 3.12 | Aménagement du cœur de village d'Achêne |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-39 | 3.13 | Etude des potentialités de création d'un réseau de géothermie |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-40 | 3.14 | Création d’un espace public convivial à Haversin |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-41 | 3.15 | Création d'un espace public aux abords de l'église de Pessoux |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-42 | 3.16 | Création d'un atelier rural et d’un espace de coworking |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-43 | 3.17 | Révision du Schéma de Développement Communal et création d’un Guide Communal d’Urbanisme |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-44 | 3.18 | Aménagement et verdurisation des zonings d'Achêne et de Biron |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-45 | 3.19 | Rénovation et extension de la salle paroissiale d'Haversin |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-46 | 3.20 | Actions de valorisation et de promotion du bénévolat |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-47 | 3.21 | Actions de protection, de restauration et de développement de la biodiversité dans les espaces privés |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-48 | 3.22 | Actions d’information et de sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-49 | 3.23 | Préservation/restauration et création de couloirs écologiques |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
91030-2-50 | 3.24 | Réaffectation, utilisation d'éléments du patrimoine immobilier religieux pour des activités socio-culturelles - Ph2 : réalisation |  |  |  | Ciney | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné