## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | DOUR
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
53020-1-01 | 1.1 | Créer un réseau de mobilité douce : artères principales |  |  |  |  | 984309.19 | 1 | 647275.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2014-03-25 | 2014-05-06 |  |  |  | 2019-02-22 |  |  | 2016-06-23 | 2019-09-17
53020-1-02 | 1.2 | Aménager le site des Cocars |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Projet mené sur fond propres et en lien avec l'appel à projets BiodiverCité
53020-1-03 | 1.3 | Aménager le cœur de village d'Elouges |  |  |  |  | 880890.12 | 1 | 24785.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2016-06-08 | 2017-12-21 |  | 2021-03-08
53020-1-04 | 1.4 | Aménager le cœur de village de Wihéries |  |  |  |  | 1566983.32 | 1 | 804588.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2014-03-25 | 2015-06-11 |  | 2016-11-14 |  | 2018-02-19 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-11-06
53020-1-05 | 1.5 | Aménager le quartier de la citadelle à Elouges |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-06 | 1.6 | Aménager l'école du Dérodé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
53020-1-07 | 1.7 | Réaménager l'ancienne maison communale d'Elouges (Mulpas) |  |  |  |  | 862279.88 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2021-02-10 |  | 2023-01-26
53020-1-08 | 1.8 | Aménager l'ancienne école maternelle de Petit-Dour |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-09 | 1.9 | Installer un Conseil Consultatif des Jeunes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
53020-1-10 | 1.10 | Doter Dour d'une stratégie touristique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
53020-1-11 | 1.11 | Diversifier l'accès aux produits locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-12 | 2.1 | Créer un réseau de mobilité douce : réseau secondaire - Création d’une liaison transcommunale sécurisée entre Petit-Dour et Sars-la-Bruyère |  |  |  |  | 782776.82 | 1 | 773708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-02-19 |  |  | 2023-07-04
53020-1-13 | 2.2 | Créer un réseau de mobilité douce : intersections – interconnexions |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-14 | 2.3 | Améliorer la mobilité générale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-15 | 2.4 | Aménager la place de l'église à Blaugies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-16 | 2.5 | Aménager le centre de Petit-Dour |  |  |  |  | 0 | 1 | 300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2023-02-22
53020-1-17 | 2.6 | Restaurer la maison citoyenne de Wihéries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-18 | 2.7 | Créer un espace d'accueil polyvalent |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-19 | 2.8 | Créer une halle couverte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
53020-1-20 | 2.9 | Aménager le site de Sauwartan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-21 | 2.10 | Aménager le site Ferrand |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-22 | 2.11 | Protéger le terril Saint-Charles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
53020-1-23 | 2.12 | Aménager le terril Grande Veine à Elouges |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
53020-1-24 | 2.13 | Créer un maillage d'équipements sportifs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-25 | 2.14 | Créer une ADL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
53020-1-26 | 2.15 | Doter Dour d'outils d'aménagements du territoire |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-27 | 2.16 | Mettre en place un Agenda 21 Local |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-28 | 3.1 | Donner une nouvelle vocation à l'ancienne cure de Petit-Dour |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
53020-1-29 | 3.2 | Créer une maison de village à Wihéries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-30 | 3.3 | Aménager l'ancienne sucrerie de Blaugies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-31 | 3.4 | Faire vivre le réseau de mobilité douce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-32 | 3.5 | Créer des logements tremplins |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-33 | 3.6 | Créer des logements intergénérationnels |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-34 | 3.7 | Aménager le site de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Blaugies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-35 | 3.8 | Mettre en réseau les associations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
53020-1-36 | 3.9 | Créer un espace de jeu à Blaugies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-37 | 3.10 | Développer l'opération Façades Fleuries |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-38 | 3.11 | Réaliser un aménagement paysager des entrées de village |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-39 | 3.12 | Sauvegarder le patrimoine matériel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-40 | 3.13 | Protéger la vallée du Hanneton |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-41 | 3.14 | Sauvegarder le patrimoine immatériel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-42 | 3.15 | Créer des bureaux partagés pour indépendants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-43 | 3.16 | Créer un atelier partagé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-44 | 3.17 | Créer un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-45 | 3.18 | Conforter et diversifier l'activité agricole |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-46 | 3.19 | Dour, ville festive |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-47 | 3.20 | Inscrire Dour dans les actions Cœur de Hainaut et dans un volet frontalier |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
53020-1-48 | 3.21 | Conforter et amplifier les promenades thématiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
53020-1-49 | 3.22 | Améliorer la biodiversité - acquisition de zones caractéristiques et restaurables |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné