## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Dour
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
53020-1-01 | 1.1 | Créer un réseau de mobilité douce : artères principales | Rue d'Offignies |  | 7370 | Dour | 984309.19 | 1 | 647275.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2014-03-25 | 2014-05-06 |  |  |  | 2019-02-22 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2024 :
53020-1-03 | 1.3 | Aménager le cœur de village d'Elouges | Rue du Commerce (Place) |  | 7370 | Elouges | 378722.04 | 1 | 227233.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2016-06-08 | 2017-12-21 |  | 2021-03-08 |  | 2024-04-05 | [9 empty] | 2023 : Avis favorable de la DGO1 Comité d’accompagnement le 18 octobre 2019 Sollicitation de l’avis de la Ministre Révision du projet fin 2020 afin de diminuer les coûts Présentation du projet modifié à la CLDR et aux riverains le 16 novembre 2021. Adaptation du projet sur la base des remarques formulées dans l’avis de la Direction des études environnementales et paysagères et dans l’audit de mobilité reçus début 2022 en vue du dépôt de la demande de permis en 2023.; 2024 :
53020-1-04 | 1.4 | Aménager le cœur de village de Wihéries |  |  | 7370 | Wihéries | 1566983.32 | 1 | 804588.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2014-03-25 | 2015-06-11 |  | 2016-11-14 |  | 2018-02-19 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-11-06 |  | 2025-04-09 |  |  | 2023 : Convention-faisabilité 2014-B : Fin des travaux en novembre 2019 L’inauguration officielle s’est déroulée le 18 septembre 2021.; 2024 :
53020-1-07 | 1.7 | Réaménager l'ancienne maison communale d'Elouges (Mulpas) | Rue du Commerce | 206 | 7370 | Elouges | 1108374.88 | 1 | 680000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2021-02-10 |  | 2023-01-26 |  |  | 2024-04-05 |  |  |  | 2024-09-02 | [5 empty] | 2024 :
53020-1-12 | 2.1 | Créer un réseau de mobilité douce : réseau secondaire - Création d’une liaison transcommunale sécurisée entre Petit-Dour et Sars-la-Bruyère |  |  | 7370 | Dour | 782776.82 | 1 | 773708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-02-19 |  |  | 2023-07-04 | [11 empty] | 2024 :
53020-1-16 | 2.5 | Aménager le centre de Petit-Dour |  |  | 7370 | Dour | 0 | 1 | 300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2023-02-22 | 2024-03-19 | [13 empty] | 2023 : Visite de terrain organisée le 19/03/2022 avec les riverains, la CLDR, la CCATM, le PCDN, etc. Élaboration d’un périmètre d’intervention (place, bois de la Tassonnière et ruelle Totomme) Gestion de la balsamine et de la renouée à programmer par les services environnement et travaux; 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné