## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Ellezelles
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51017-3-10 | 13 | Le bâti vernaculaire; Restauration/rénovation: Volet a: Ancienne cure de Lahamaide | Plada | 6 | 7890 | Lahamaide | 490219.2125 | 1 | 435753.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2014-04-04 | 2015-02-24 | 2016-06-07 | 2016-07-28 | 2018-06-12 |  |  | 2019-05-03 |  | 2019-10-16 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2024 :
51017-3-81 | 74 | La Salle des fêtes « Chez nous » | Rue d'Audenarde | 36 | 7890 | Ellezelles | 820824.59 | 1 | 438400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2009-02-01 | 2009-04-28 |  | 2010-12-07 | 2012-11-13 |  | 2012-11-19 | 2013-02-05 |  | 2013-09-02 | 2014-09-19 | 2014-11-18 |  |  |  | 2024 :
51017-3-82 | 42-43 | Extension de la Maison de village et aménagement d’une salle des fêtes à Wodecq | place de Wodecq |  | 7890 | Wodecq | 1620127.64 | 1 | 1121379.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2016-05-10 | 2015-11-17 | 2016-03-21 | 2017-06-08 | 2018-06-26 | 2019-02-22 | 2019-03-25 | 2019-07-05 | 2019-05-14 | 2020-03-30 | 2021-12-03 |  |  |  |  | 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné