## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | 1 | Information et sensibilisation aux règles d’urbanisme | En cours |  |  | Budget communal | Conférences organisées par la commune
2 | 2 | Proposer un accompagnement paysager des zones d’activités économiques | En attente |  |  | SPW – DGO3 / financement privé / Intercommunale / Budget communal
1 | 3 | Mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité | En cours |  | 7500 | SPW-DGO3 / Budget communal | - Actions du PCDN - Participation à l’opération « Un arbre pour la Wapi » - Conférences dans le cadre du Nat’Agenda - 0 pesticides – cimetière de Leers-Nord - Opération Semaine de l’arbre - Réponse à l’appel BiodiverCité 2021 : semaine de l’arbre 2022. - Réponse à l'appel à projet 2022: semaine de l'arbre 2023, Nat'Agenda et balisage de sentiers
1 | 4 | Accompagner les agriculteurs dans une démarche de diversification agricole | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | Conférences par Présence et Action culturelles (PAC) Formation phyto licence aux agriculteurs
2 | 5 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village de Bailleul | Réalisé | 634098.21 | 341630 | SPW-DGO3 / Budget communal | Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralités de nos communes » Travaux réalisés | R.P. 13/08/2021
3 | 6 | Mettre en œuvre une opération « porte et cœur du village de Saint-Léger » | En cours | 595078 | 500000 | SPW – DGO3 | Projet retenu dans le cadre de l'appel à projet "Cœur de village"
3 | 7 | Aménager les portes du village d’Estaimpuis | En attente |  |  | A déterminer
3 | 8 | Aménager les portes du village de Leers-Nord | En attente |  |  | A déterminer
3 | 9 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village d’Evregnies | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | Analyse des besoins et principes d’aménagement en CLDR (2021) Négociation de la convention-exécution le 08/06/2022 Sollicitation de la convention-exécution à la session de septembre 2022
1 | 10 | Mettre en œuvre une opération Portes et Cœur du village de Néchin | Réalisé | 1224416.48 | 662208.25 | SPW – DGO3 (DR) + Budget communal | Convention-faisabilité 2013F : Travaux réalisés - réception provisoire le 22/11/2019 | R.P. 22/11/2019
2 | 11 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village d’Estaimbourg | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | Projet suspendu suite à la réunion publique. Sera poursuivi quand une solution au problème du parking aura été trouvée. Nouvelles zones de stationnement créées
1 | 12 | Réaliser un réseau de liaisons utiles | En cours |  |  | SPW – DGO2 - DGO3 /Budget communal | Réalisation des itinéraires - achat d’une imprimante pour le balisage - appel d’offres pour les fournitures du balisage - Théâtre Croquemitaine de Bailleul : balade contée en octobre (6ème saison)
1 | 13 | Se déplacer autrement | En cours |  |  | SPW – DGO2 - DGO3 /Budget communal | Couplée à la fiche 12.
2 | 14 | Mettre en circulation des vaporetti | En attente |  |  | SPW – DGO2 / CGT /Budget communal
1 | 15 | Sensibiliser à l'impact énergétique | En cours |  |  | SPW – DGO4 /Budget communal | Mise en place d’un guichet de l’énergie (1x/mois) - Projet Coléco à Estaimpuis (photovoltaïque)
1 | 16 | Mettre en valeur les patrimoines de l'entité | En cours |  |  | SPW – DGO4 /Budget communal | - Rénovation du Sacré Cœur de Néchin - Participation aux Journées du Patrimoine
1 | 17 | Valoriser les produits du terroir | Réalisé |  |  | Budget communal | - Groupe d’achat solidaire – 6ème saison - Marchés de producteurs locaux à Néchin - Valorisation des commerces locaux (projet take away)
2 | 18 | Construire une halle pouvant accueillir un marché des produits du terroir | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | - Convention-acquisition du site du patronage - convention-exécution approuvée par le Conseil le 12/07/2021 - Bail emphytéotique pour l'occupation de la parcelle voisine réalisé (mars 2022) - Réponse à l'appel à projet "Tiers-Lieux Ruraux", projet non retenu.
1 | 19 | Sensibiliser à la propreté | Réalisé |  |  | Budget communal + appel à projets | - Ambassadeurs « Wallonie + propre » avec les écoles - Engagement de 7 éco-cantonniers pour 6 mois minimum - Poursuite de l’opération « Tornade Blanche »
2 | 20 | Redécouvrir l'importance de l'agriculture en milieu rural | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | Cycle projection de films sur l’agriculture
2 | 21 | Redécouvrir l'importance des contacts humains en milieu rural | En cours |  |  | Budget communal | PCS : financement des permis de conduire, distribution de masques, lignes Covid, etc. - Live box 2021 (boites de secours chez les personnes âgées)
2 | 22 | Créer une maison de village à Estaimbourg – Maison de l’Entité | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | - Présentation de l’avant-projet à la CLDR et consultation citoyenne en ligne en 2019 - demande du permis d’urbanisme - Etude de géomètre pour prolonger le RAVeL jusqu’à la MDV 2021 - Enquête publique (2022) - Retour du permis d'urbanisme négatif 04/10/2022 - Recours introduit le 21/10/2022 - Recours auprès de la CAR le 6/12/2022
3 | 23 | Créer une maison rurale à Estaimpuis | En cours |  |  | SPW-DGO3 / Budget communal | Projet conjoint fiche MT18
1 | 24 | Créer une Maison de Village à Bailleul | Réalisé | 543896.1 | 421948.05 | SPW – DGO3 (DR)+ Budget communal | Installation du mobilier (tables, chaises, armoires) 2021 | R.P. 12/12/2018
2 | 25 | Créer un café littéraire | En cours |  |  | FWB / Budget communal | Organisation d’après-midi jeux de société à la bibliothèque /ludothèque
2 | 26 | Organiser un évènement fédérateur | En cours |  |  | Associations / Budget communal | Organisation du Marathon d’Estaimpuis passant par les 7 villages de l’entité en 2019
1 | 27 | Assurer une offre de qualité en matière de commerce local | En cours |  |  | Budget communal | - Double page consacrée aux commerçants dans le bulletin communal - concours commerces locaux - chèques-cadeaux commerces locaux
3 | 28 | Créer un système d'échange local | En cours |  |  | A déterminer | - Création du Repair Café à Néchin
2 | 29 | Créer une plate-forme touristique afin d'organiser une offre complète et de qualité | En attente |  |  | CGT / Budget communal
1 | 30 | Dynamiser le Château de Bourgogne en pôle d'attraction | En cours |  |  | SPW - DGO3 / Infrasport / CGT / Budget communal | Nouveaux modules de plaines de jeu
1 | 31 | Dynamiser le Canal de l'Espierres en pôle d'attraction durable | En cours |  |  | SPW DGO2 - DGO3 / CGT / Budget communal | Négociation DR en 2015 : refusée (projet touristique) - Installation d’un éclairage dynamique prévu - Remplacement des peupliers par des tilleuls - installation de nouveaux modules pour le parcours santé 2021
2 | 32 | Accompagner la création de tables d'hôtes et de gîtes | En cours |  |  | CGT / financement privé / Budget communal | Conférence organisée sur la création de gîtes et chambres d’hôtes (par les Gîtes de Wallonie)
3 | 33 | Reconvertir les fermes désaffectées | En attente |  |  | A déterminer
3 | 34 | Renforcer l'offre des circuits touristiques | En cours |  |  | A déterminer | PCDN Estaimpuis - Prise de contact avec les communes limitrophes françaises afin de déterminer des itinéraires communs
2 | 35 | Créer un atelier rural | En cours |  |  | SPW - DGO3 / Budget communal | Réunion de coordination le 14/10/2019 - Obtention de la convention-faisabilité 2021 - Désignation de l’auteur de projet (2021) - Présentation de l'avant-projet en CLDR (2022) - Présentation de l'avant-projet au comité d'accompagnement (08/06/2022) - Dépot du dossier de Permis d'Urbanisme (octobre 2022)
1 | 36 | Avoir une offre de qualité en matière de logements publics | En cours |  |  | / Budget communal | - Inauguration d’un appartement, au-dessus de de l’école de Néchin - Travaux des 34 logements à Néchin par les Heures Claires terminés - acquisition du site du patronage à Néchin (convention-acquisition DR)
3 | 37 | Avoir une offre de qualité en matière de logements intergénérationnels | En attente |  |  | A déterminer
1 | 38 | Avoir une offre de qualité en matière de logements adaptés aux personnes âgées | En cours | 1571493.4 | 847309.58 | SPW - DGO3 - DGO4 / Budget communal | Convention-faisabilité 2015 : Comité d’accompagnement avant-projet le 14/10/19 - Dépôt dossier Projet définitif - Signature de la Convention-Réalisation par la ministre le 26/07/2022 - Mise en adjudication et réception d'offres - Transmission du rapport de l'auteur au SPW (décembre 2022)
1 | 39 | Sensibiliser les propriétaires privés à la colocation | En attente |  |  | Budget Communal
3 | 40 | Favoriser les relations intergénérationnelles | En cours |  |  | A déterminer | - invitation aux ainés à manger dans les cantines scolaires
1 | 41 | Créer une Maison de Jeunes et décentraliser certaines de leurs activités | Réalisé |  |  | Budget communal | - Agrément de la Maison de jeunes en 2021 - Activités de l’éducateur dans les complexes sportifs, les villages et les cités - demande de reconnaissance FWB pour la maison de jeunes - Intensification des collaborations avec d’autres Maisons de Jeunes et InforJeunes
3 | 42 | Renforcer les services récréatifs | En cours |  |  | A déterminer | Réflexion couplée au projet 38. Les aires de jeux seront installées à proximité des logements.
2 | 43 | Avoir une offre de qualité en matière de services à la personne | En cours |  |  | CPAS / Impact / FWB / Budget communal | Convention avec l’IMSTAM (soins à domicile) - Cfr projet 21
2 | 44 | Communiquer pour que les Estaimpuisiens s'approprient les démarches communales | Réalisé |  |  | Budget Communal | Nouveau livre consacré au PPPW 2021 Publication d’une brochure sur la police de proximité Bulletin communal 6x/an Brochures diverses distribuées chaque année sur le tourisme, la culture, etc Site internet communal, réseaux sociaux
2 | 45 | Communiquer pour que les Estaimpuisiens s'approprient leur vie associative | En cours |  |  | Associations / Budget communal | Brochure culturelle communale
3 | 46 | Créer une radio estaimpuisienne | En attente |  |  | A déterminer
2 | 47 | Installer des panneaux d'informations | En cours |  |  | Budget Communal | Installation de bornes didactiques concernant les arbres au Parc d’Estaimbourg Signalisation aux abords du canal (projet contrat de rivière)
1 | 48 | Coordonner pour mieux communiquer | En cours |  |  | Budget Communal | Adoption du Plan Stratégique transversal
|  | Acquisition de la salle Saint-Amand à Néchin | Réalisé | 231000 | 184800 | SPW-DGO3 / Budget communal | - réunion de coordination le 21/02/2019 - compromis de vente signé - approbation de la convention-acquisition par le conseil le 29/04/2019 Voir projets 18, 23 et 36
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle