## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | ESTAIMPUIS
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
57027-2-04 | 10 | Mettre en œuvre une opération Portes et Cœur du village de Néchin |  |  |  |  | 1224416.48 | 1 | 662208.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2013-10-24 |  | 2015-05-27 | 2015-11-17 |  | 2017-12-21 | 2017-07-17 |  | 2018-05-25 |  | 2019-11-22
57027-2-11 | 24 | Créer une Maison de Village à Bailleul |  |  |  |  | 543896.1 | 1 | 421948.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2013-10-24 |  | 2015-04-10 | 2015-11-17 |  | 2017-04-10 |  |  | 2017-12-14
57027-2-16 | 38 | Avoir une offre de qualité en matière de logements adaptés aux personnes âgées |  |  |  |  | 1571493.4 | 1 | 847309.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2015-05-27 | 2016-07-29 | 2019-07-19 | 2020-06-16 |  | 2022-07-28
57027-2-27 | 22 | Créer une maison de village à Estaimbourg – Maison de l’Entité |  |  |  |  | 0 | 1 | 40799.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2016-06-21 |  |  | 2020-03-16
57027-2-32 | 35 | Créer un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 1 | 426451.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-10-14 |  | 2022-05-19 | 2023-01-24
57027-2-49 | 36-18-23 | Acquisition et aménagement du site du Patronage à Néchin (salle Saint-Amand) - 3 F.P : 36 logement, 18 halle, 23 maison rurale |  |  |  |  | 231000 | 1 | 953045.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2021-02-04

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné