## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
2 | 2.2.2.02 (PCDR200-2010) | La maison de village d'Hacquegnies | Réalisé | 561.884,7€ |  | SPW-DR | terminé | 2022-06-01
1 | 1 | créer la maison rurale- La Cigale | En cours | 1.948.747,10€ |  | SPW-DR FWB | va être mis en adjudication
1 | 2 | Viabiliser le site de Frasnes-Les-Bassins- connecter FLB au pôle rural | En cours
1 | 3 | Viabiliser le site de Frasnes-Les-Bassins- aménager un pôle d'accueil | En cours |  |  | Commune/ IDETA | réalisation prévue 2023
1 | 4 | revitaliser les cœurs de village et abords-Place d'Oeudeghien | En attente | 858.095,70€ |  | SPW-DR | convention faisabilité 2019- stade avant-projet: décision de post-poser |  |  | réactivation possible en 2025-2026.; demande d'avenant temporel
1 | 5 | favoriser l'utilisation quotidienne du vélo-créer un réseau de déplacement lent sécurisé | En cours | 722775 |  | DGO1-DG04 | projet PIWACI et PIMACI réalisation annuelle
1 | 6 | Créer un parking de covoiturage | Réalisé | 550818 |  | DGO1 SOFICO | terminé
1 | 7 | Réseau de mobilité douce- créer une voie verte (ligne 86) -1e tronçon | Réalisé | 300000 | 100000 | SPW-DGO1 | terminé
1 | 7 | Réseau de mobilité douce- créer une voie verte (ligne 86) -2e tronçon | En cours | 404182 |  | SPW-DR | dossier en attente de convention réalisation
Addendum | 1 | réhabilitation de la salle du village d'Herquegies en espace citoyen | En cours | 497794 |  | SPW-DR | convention faisabilité obtenue, le dossier passe en phase d'exécution (CSC)
2 | 1 | Construire le hall relais agricole | En attente |  |  |  | dossier appel à projet réintroduit en 2018 non retenu
2 | 2 | Revitaliser les cœurs de village et abords- Place de buissenal | En attente
2 | 3 | créer une structure d'accueil pour le coworking | Réalisé | 100000 |  | Appel à projet CoWallonia | terminé
2 | 4 | Développer l'agroforesterie sur le territoire frasnois | En cours |  |  |  | Relance en août 2023
2 | 5 | Réseau de mobilité douche- Aménager ponctuellement les sentiers | En cours |  |  | Commune | Aménagement de 1 sentier par an
2 | 6 | Développer le logement pour jeunes couples | En attente |  |  |  | la commune envisage 2 endroits potentiels. Négociation prévue en 2024
2 | 7 | Développer le logemet intergénérationnel | En attente
2 | 8 | Favoriser le sport par la création d'aires de jeux de plein air | En attente |  |  |  | pas prévu dans le budget de 2023
2 | 9 | Restaurer la salle "Tutur et Julia"- sanitaires | Réalisé | 85000 |  | Commune | terminé
2 | 10 | Pérenniser les collaborations Nord-Sud existantes | En cours | 3.000 tous les deux ans |  | ASBL Vanakkam | délégation de jeunes frasnois en Inde
2 | 11 | Réseau de mobilité douce- développer un réseau de liaisons lentes et sécurisées | En cours |  |  | SPW-Commune
2 | 12 | créer une maison de village à Montroeul-au-bois | En cours | 948733 |  | SPW-DR | candiature appel à projet "Tiers Lieux" non retenue. En attente de la convention faisabilité
3 | 1 | Restructurer le réseau viaire | En attente
3 | 2 | Réseau de mobilité douce- aménager un tronçon de l'ancienne ligne de tram | En attente
3 | 3 | Sécuriser la traversée du village de Wattripont | En attente
3 | 4 | Etudier le potentiel en énergies renouvelables sur le territoire | En cours |  |  |  | l'agent Pollec a élaboré un programme d'action. contact pour présentation CLDR 2023
3 | 5 | Créer une unité d'énergie verte | En attente
3 | 6 | Développer la filière bois-énergie | En cours
3 | 7 | Aménager les portes d'entrées de l'entité | En cours | 20.000 par an |  | Commune
3 | 8 | Augmenter la capacité d'accueil des tout-petits | Abandonné | [5 empty] | le réseau d'accueillantes à Frasnes est jugé suffisant
3 | 9 | Créer un lieu de la mémoire | En attente
3 | 10 | Créer une maison de village à Saint-Sauveur | En attente
3 | 11 | Créer une maison de village à Moustier | En attente
3 | 12 | Promouvoir le sport pour tous: créer de nouvelles infrastructures sportives | En cours |  |  |  | Extension Hall sportif
3 | 13 | Revitaliser les cœurs de village et abords - Place de Wattripont | En attente
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle