## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Frasnes-lez-Anvaing
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
51065-2-03 | / | Aménagement de la place de Moustier | Place de Moustier |  | 7911 | Moustier | 0 | 1 | 599300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2013-05-13 | 2014-04-29 | 2014-11-05 |  |  |  |  | 2023 : PCDR 2000-2010; 2024 :
51065-2-04 | / | Construction de la Maison de village d'Oeudeghien | Rue du Village | 1 | 7911 | Oeudeghien | 0 | 1 | 554300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2018-03-19 | 2019-03-15 | 2019-05-10 |  | 2020-09-30 |  |  | 2023 : PCDR 2000-2010; 2024 :
51065-2-06 | / | Aménagement de la place d'Hacquegnies | Place d'Hacquegnies |  | 7911 | Hacquegnies | 0 | 1 | 120000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [11 empty] | 2022-04-08 |  |  |  | 2023 : PCDR 2000-2010; 2024 :
51065-2-09 | 33 | Construction de la Maison de village d'Hacquegnies |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 1 | 419542.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | [8 empty] | 2020-12-14 | 2021-11-22 | [5 empty] | 2023 : PCDR 2000 - 2010; 2024 :
51065-3-01 | 1.1 | créer la maison rurale- La Cigale | route d'Hacquegnies |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 1948747.1 | 1 | 1048791.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2019-01-18 | 2018-05-25 | 2019-09-23 | 2020-02-11 | 2021-11-30 | 2022-07-28 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | [5 empty] | 2023 : Approbation d'attribution du marché par la RW le 25-10-23, date prévue pour le début des travaux : 22/04/2024; 2024 :
51065-3-02 | 1.2 | Viabiliser le site de Frasnes-Les-Bassins- connecter FLB au pôle rural | rue de la Fauvette |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 756516.2 | 0 | 0 | SPW- Tourisme | 650000 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | 2024 :
51065-3-03 | 1.3 | Viabiliser le site de Frasnes-Les-Bassins- aménager un pôle d'accueil | rue de la Fauvette |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 825552.5 | 0 | 0 | SPW- Tourisme | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | 2025 : Les travaux sont en cours. Le subside de 650.000€ comprend également l'aménagement du pôle d'accueil (projet 1.4)
51065-3-04 | 1.4 | revitaliser les cœurs de village et abords-Place d'Oeudeghien | Place d'Oeudeghien |  | 7911 | Oeudeghien | 858095.7 | 1 | 23952.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2018-05-17 | 2019-12-16 | [13 empty] | 2024 : Projet en stand-by au vu de l'augmentation de l'estimation budgétaire
51065-3-05 | 1.5 | Favoriser l'utilisation quotidienne du vélo-créer un réseau de déplacement lent sécurisé |  |  | 7911 | Frasnes-Lez-Anvaing | 722775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : Action continue - la commune ouvre chaque année des nouvelles pistes cyclables ou pistes suggérées
51065-3-06 | 1.6 | Créer un parking de covoiturage | route d'Hacquegnies |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 550818 | 0 | 0 | SOFICO | 513736 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-07 | 1.7 | Réseau de mobilité douce- créer une voie verte (ligne 86) |  |  | 7911 | Frasnes-Lez-Anvaing | 704182 | 1 | 387299.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2020-11-26 | 2019-06-03 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 2022-09-02 | 2023-12-15 |  |  | 2024-08-05 | 2024-09-09 | [5 empty] | 2023 : Date de l'approbation du projet définitif par la Commune : 02/09/2022; GW : 14/12/2023; 2024 : mise en adjudication des travaux.
51065-3-08 | 2.1 | Construire le hall relais agricole |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-09 | 2.2 | Revitaliser les cœurs de village et abords- Place de buissenal | Place de Buissenal |  | 7911 | Buissenal | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-10 | 2.3 | Créer une structure d'accueil pour le coworking | Rue Henri Lemaire |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 100000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-11 | 2.4 | Développer l'agroforesterie sur le territoire frasnois |  |  | 7911 | Frasnes-Lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2024 : Relance du projet avec les différents partenaires. Etude en cours
51065-3-12 | 2.5 | Réseau de mobilité douce- Aménager ponctuellement les sentiers |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-13 | 2.6 | Développer le logement pour jeunes couples |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2024 | 2025: Programmation de l'activation de la Fiche-projet
51065-3-14 | 2.7 | Développer le logement intergénérationnel |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-15 | 2.8 | Favoriser le sport par la création d'aires de jeux de plein air |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-16 | 2.9 | Restaurer la salle "Tutur et Julia"- sanitaires | Place de Forest | 19 | 7910 | Forest | 85000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [14 empty] | 2024 | 2023 : "Réalisé": Non, seuls les sanitaires ont été aménagés sur fond propre par la Commune. La restauration de la salle reste à faire.; 2024 :
51065-3-17 | 2.10 | Pérenniser les collaborations Nord-Sud existantes |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 :
51065-3-18 | 2.11 | Réseau de mobilité douce- développer un réseau de liaisons lentes et sécurisées |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [14 empty] | 2025 | 2025: actions continues
51065-3-19 | 2.12 | Créer une maison de village à Montroeul-au-bois | Rue Gorge |  | 7911 | Montroeul-au-Bois | 948733 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2020-11-26 | [14 empty] | 2025 : convention en attente au Cabinet
51065-3-20 | 3.1 | Restructurer le réseau viaire |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-21 | 3.2 | Réseau de mobilité douce- aménager un tronçon de l'ancienne ligne de tram | Chaussée de la Libération |  | 7911 | Frasnes-Lez-Buissenal | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-22 | 3.3 | Sécuriser la traversée du village de Wattripont |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-23 | 3.4 | Etudier le potentiel en énergies renouvelables sur le territoire |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025: action continue. Etude d'IDETA sur les communautés d'énergies en cours.
51065-3-24 | 3.5 | Créer une unité d'énergie verte |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-25 | 3.6 | Développer la filière bois-énergie |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-26 | 3.7 | Aménager les portes d'entrées de l'entité |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-27 | 3.8 | Augmenter la capacité d'accueil des tout-petits |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 :
51065-3-28 | 3.9 | Créer un lieu de la mémoire |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-29 | 3.10 | Créer une maison de village à Saint-Sauveur |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-30 | 3.11 | Créer une maison de village à Moustier |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-31 | 3.12 | Promouvoir le sport pour tous: créer de nouvelles infrastructures sportives |  |  |  | Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-32 | 3.13 | Revitaliser les cœurs de village et abords - Place de Wattripont | Place de Wattripont |  | 7910 | Wattripont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
51065-3-34 | ADD | réhabilitation de la salle du village d'Herquegies en espace citoyen | Place d'Herquegies | 10 | 7911 | Herquegies | 497794 | 1 | 19911.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2018-05-17 |  | 2021-11-18 | 2022-03-14 | 2024-01-12 | [10 empty] | 2023 : Date de l'approbation du projet définitif par la Commune : 12/01/2024; 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné