## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | MANHAY
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
83055-2-01 | 3 | Aménagement du centre de Manhay |  |  | 4140 | Manhay | 2371845.55 | 1 | 205032.33 | DGO1/SOFICO | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2017-10-09 | 2017-11-16 | 2018-01-16 | 2018-03-19 | 2018-11-13 | 2018-12-27 | 2018-12-03 | 2019-02-25 | 2020-09-09 | 2021-02-15 | Aucune | Aucune | Aucune |  |  | Travaux terminés, l'inauguration s'est déroulée le 21/10/23 en présence de M. Courard, tous les représentants des pouvoirs subsidiants ont été conviés.
83055-2-02 | 1 | Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay | rue des Ecorces | 2 | 4140 | Manhay | 1392310.1 | 1 | 773085.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2017-10-09 | 2018-09-05 | 2020-02-20 | 2022-03-10 | 2020-03-02 | 2022-07-28 | 2022-10-13 | 2022-12-27 | 2023-05-02 | 2023-06-23 | [5 empty] | En cours de construction, fin des travaux prévue fin juillet
83055-2-03 | 4 | Aménagements de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune |  |  | 4140 | Manhay | 496785.02 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2020-11-30 | 2022-04-25 | [13 empty] | Cahier des charges passé au conseil communal, en attente attribution du marché de la signature de la convention-réalisation
83055-2-04 | 2A | Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers) - Phase I |  |  | 4140 | Manhay | 3239810.58 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2018-11-12 | 2023-04-24 | [13 empty] | Phase I: en attente avant-projet de l'auteur de projet
83055-2-05 | 5 | Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents pour les associations et Vieux Métiers |  |  | 4140 | Manhay | 834018.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | Comité de la Fête des Vieux métiers dissous, disparition de la Fête des Vieux Métiers, objets d'époques et machines vendues, nette diminution de la volonté citoyenne de poursuivre le projet.
83055-2-06 | 6 | Elaborer un schéma de développement communal |  |  | 4140 | Manhay | 78650 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-07 | 7 | Mise en place de services d’aide pour permettre aux aînés de rester à domicile |  |  | 4140 | Manhay | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-08 | 8 | Mise en place d’actions pour diminuer la production de déchets à Manhay et leur dispersion dans la nature |  |  | 4140 | Manhay | 65500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-09 | 9 | Restructuration, promotion et organisation du réseau de chemins et sentiers |  |  | 4140 | Manhay | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-10 | 10 | Soutien, sensibilisation et commercialisation des produits locaux |  |  | 4140 | Manhay | 36300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-11 | 11 | Mise en place d’actions de préservation, valorisation et sensibilisation aux ressources naturelles de la commune : analyse, actions et sensibilisation |  |  | 4140 | Manhay | 33880 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-12 | 12 | Création d’un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-13 | 13 | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-14 | 14 | Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2024-02-02 | [14 empty] | Rénovation salle de village de Dochamps
83055-2-15 | 15 | Aménagement du local de rencontre à Dochamps |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-16 | 16 | Aménagement d'une maison de village à Oster |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-17 | 17 | Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-18 | 18 | Mise en valeur du patrimoine bâti de la commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-19 | 19 | Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-20 | 20 | Création d’un réseau de chaleur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-21 | 21 | Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | Projet remplacé par établissement d'un schéma de développement communal portant sur l'ensemble de la commune. Etudes en cours, 3e réunion prévue ce 29/1/24 avec le collège, le service urbanisme, la DGO et le fonctionnaire délégué
83055-2-22 | 22 | Organisation d’un évènement communal rassembleur mettant en valeur les caractéristiques manhaytoises |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-23 | 23 | Mise en place d’actions pour maintenir la production agricole sur la commune et sensibiliser à l’agriculture |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-24 | 24 | Développement d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-25 | 25 | Rédaction d’une charte urbanistique dans le but d’améliorer la qualité architecturale des projets |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-26 | 26 | Sensibilisation aux consommations équitables |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-27 | 27 | Valorisation des ressources en bois pour produire de l’énergie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-28 | 28 | Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets valorisant le bois |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-29 | 29 | Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-30 | 30 | Développement de leviers d’attractivité touristique pour la commune : étude, projets |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-31 | 31 | Mise en place d’un SEL (Système d'Echange Local) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-32 | 32 | Intégration d’une réflexion systématique sur les critères développement durable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-33 | 33 | Mise en place d’une commission des jeunes et d’une politique d’encadrement de la jeunesse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-34 | 34 | Création de places d’accueil pour les personnes âgées dépendantes dans des structures adaptées |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-35 | 35 | Création de logements tremplins pour les jeunes de la commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-36 | 36 | Installation de systèmes d’épuration collectifs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-37 | 37 | Création de logements publics |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-38 | 38 | Développement des infrastructures d’accueil de l’enfance |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-39 | 39 | Développement d'une réflexion sur des projets énergétiques exemplaires et porteurs d’avenir |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-40 | 40 | Mise en place d’une plate-forme de concertation des usagers de la forêt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-41 | 41 | Mise en place d’infrastructures de soutien à l’emploi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-42 | 42 | Développement de la communication communale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Développement d'une application smartphone et d'un nouveau site communal, sous la même interface. Marché attribué 22/1 à Let's Go City
83055-2-43 | 43 | Maillage des acteurs locaux (entrepreneurs, consommateurs, demandeurs d’emplois) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-44 | 44 | Organisation d’activités et de projets culturels |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-45 | 45 | Mise en place d’une plate-forme des acteurs touristiques (synergie, promotion, encadrement) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-46 | 46 | Coordination et stimulation du monde associatif |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-47 | 47 | Action d’intégration des nouveaux arrivants (habitants, demandeurs d’asile, seconds résidents, …) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-48 | 48 | Mise en place d’actions renforçant le sentiment d’appartenance à la commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-49 | 49 | Actions de sensibilisation à la santé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-50 | 50 | Mise en place d’une commission consultative des enfants ou des aînés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
83055-2-51 | 51 | Promotion et développement d’alternatives à la voiture individuelle |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Création d'un point multimodal à l'arrêt de bus du Vicinal (ligne Express) avec abri vélo sécurité. Développement de voies lentes partant des villages et arrivant à ce point multimodal
83055-2-52 | 52 | Mise en place d’actions de sensibilisation et d’info sur l’épuration des eaux usées et la qualité de l’eau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
83055-2-53 | 2B | Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers) - Phase II |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2021-06-07 | [14 empty] | Phase 2 : projet transcommunal, en attente signature pour convention-faisabilité

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné