## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Manhay
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
83055-2-01 | 3 | Aménagement du centre de Manhay |  |  | 4140 | Manhay | 2371845.55 | 1 | 205032.33 | DGO1/SOFICO | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2017-10-09 | 2017-11-16 | 2018-01-16 | 2018-03-19 | 2018-11-13 | 2018-12-27 | 2018-12-03 | 2019-02-25 | 2021-02-15 | 2023-06-19 | 2023-02-06 |  |  |  |  | 2023 : Travaux terminés, l'inauguration s'est déroulée le 21/10/23 en présence de M. Courard, tous les représentants des pouvoirs subsidiants ont été conviés. ; 2024 :
83055-2-02 | 1 | Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay | rue des Ecorces | 2 | 4140 | Manhay | 1392310.1 | 1 | 773085.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2017-10-09 | 2018-09-05 | 2020-02-20 | 2022-03-10 | 2020-03-02 | 2022-07-28 | 2022-10-13 | 2022-12-27 | 2023-05-02 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023 : En cours de construction, fin des travaux prévue fin juillet; 2024 :
83055-2-03 | 4 | Aménagements de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune |  |  | 4140 | Manhay | 496785.02 | 1 | 300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2020-11-30 | 2022-04-25 |  | 2023-05-24 |  |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-11-18 | [5 empty] | 2023 : Cahier des charges passé au conseil communal, en attente attribution du marché de la signature de la convention-réalisation; 2024 :
83055-2-04 | 2A | Réalisation de voies lentes mixtes (piétons- vélos- cavaliers) - Phase I |  |  | 4140 | Manhay | 3239810.58 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2018-11-12 | 2023-04-24 | [13 empty] | 2023 : Phase I: en attente avant-projet de l'auteur de projet ; 2024 :
83055-2-05 | 5 | Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents pour les associations et Vieux Métiers |  |  | 4140 | Manhay | 834018.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Comité de la Fête des Vieux métiers dissous, disparition de la Fête des Vieux Métiers, objets d'époques et machines vendues, nette diminution de la volonté citoyenne de poursuivre le projet.; 2024 :
83055-2-06 | 6 | Elaborer un schéma de développement communal |  |  | 4140 | Manhay | 78650 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Mise en place du règlement gîte et application Discussion sur les habitats légers, premières discussions avec la CCATM + visite par le collège du projet de Tintigny Discussion pour l’élaboration d’un schéma de structure communal, rencontre avec M. Schwannen, Desquesnes et Mme Fourny; 2024 :
83055-2-07 | 7 | Mise en place de services d’aide pour permettre aux aînés de rester à domicile |  |  | 4140 | Manhay | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Augmenter la densité de population au centre de Manhay, logements accessibles PMR. Augmentation des services sur Manhay et de leur accessibilité, notamment via les trottoirs; 2024 :
83055-2-08 | 8 | Mise en place d’actions pour diminuer la production de déchets à Manhay et leur dispersion dans la nature |  |  | 4140 | Manhay | 65500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Suite appels à projets caméras; 2024 :
83055-2-09 | 9 | Restructuration, promotion et organisation du réseau de chemins et sentiers |  |  | 4140 | Manhay | 12100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 :
83055-2-10 | 10 | Soutien, sensibilisation et commercialisation des produits locaux |  |  | 4140 | Manhay | 36300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Première réunion CLAC; 2024 :
83055-2-11 | 11 | Mise en place d’actions de préservation, valorisation et sensibilisation aux ressources naturelles |  |  | 4140 | Manhay | 33880 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 :
83055-2-12 | 12 | Création d’un atelier rural |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-13 | 13 | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Désignation d’un auteur de projet pour réaliser les travaux d’isolation du bâtiment ski/foot à Odeigne Lancement engagement coordinateur POLLEC en partenariat avec Erezée (candidature prévue pour début 2023) PRR école d’Odeigne UREBA hall de Vaux-Chavanne; 2024 :
83055-2-14 | 14 | Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les villages |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2024-02-02 | [14 empty] | 2023 : Rénovation salle de village de Dochamps; 2024 :
83055-2-15 | 15 | Aménagement du local de rencontre à Dochamps |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Auteur de projet désigné. Réalisation prévue en 2023.; 2024 :
83055-2-16 | 16 | Aménagement d'une maison de village à Oster |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-17 | 17 | Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-18 | 18 | Mise en valeur du patrimoine bâti de la commune |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Restauration presbytère VC Restauration églises VC et Freyneux; 2024 :
83055-2-19 | 19 | Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Voir lot 1 FP9; 2024 :
83055-2-20 | 20 | Création d’un réseau de chaleur |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-21 | 21 | Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Projet remplacé par établissement d'un schéma de développement communal portant sur l'ensemble de la commune. Etudes en cours, 3e réunion prévue ce 29/1/24 avec le collège, le service urbanisme, la DGO et le fonctionnaire délégué; 2024 :
83055-2-22 | 22 | Organisation d’un évènement communal rassembleur mettant en valeur les caractéristiques manhaytoises |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Participation à la journée de la Mobilité, lauréat des administrations communales, après le coup de cœur en 2021; 2024 :
83055-2-23 | 23 | Mise en place d’actions pour maintenir la production agricole sur la commune et sensibiliser à l’agriculture |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Remise en location des terrains communaux non-occupés Amélioration points d’eau (Grandmenil, Deux-Rys,…); 2024 :
83055-2-24 | 24 | Développement d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Renovation énergétique du bâtiment ski-foot à Odeigne. Subsides obtenus dans ce cadre. Auteur de projet désigné. Lancement engagement coordinateur POLLEC en partenariat avec Erezée (candidature prévue pour début 2023); 2024 :
83055-2-25 | 25 | Rédaction d’une charte urbanistique dans le but d’améliorer la qualité architecturale des projets |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-26 | 26 | Sensibilisation aux consommations équitables |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-27 | 27 | Valorisation des ressources en bois pour produire de l’énergie |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-28 | 28 | Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets valorisant le bois |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-29 | 29 | Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Poursuite projets écoschool et provélo; 2024 :
83055-2-30 | 30 | Développement de leviers d’attractivité touristique pour la commune : étude, projets |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Développement du Parc Chlorophylle avec nouvelles attractions Adaptation des circuits VTT pour répondre au nouveau balisage, en concertation avec le cabinet ministériel Dossiers de reconnaissance circuits VTT et pédestres devraient être introduits début 2023; 2024 :
83055-2-31 | 31 | Mise en place d’un SEL (Système d'Echange Local) |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-32 | 32 | Intégration d’une réflexion systématique sur les critères développement durable |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-33 | 33 | Mise en place d’une commission des jeunes et d’une politique d’encadrement de la jeunesse |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Conseil communal des enfants – mise en place; 2024 :
83055-2-34 | 34 | Création de places d’accueil pour les personnes âgées dépendantes dans des structures adaptées |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Contacts avec la société Probis+ spécialisée dans l’accompagnement pour pojets de création de MR/MRS.; 2024 :
83055-2-35 | 35 | Création de logements tremplins pour les jeunes de la commune |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Contacts avec urbanisme afin d’étudier des potentiels projets de lotissements communaux; 2024 :
83055-2-36 | 36 | Installation de systèmes d’épuration collectifs |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
83055-2-37 | 37 | Création de logements publics |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : En constante évolution; 2024 :
83055-2-38 | 38 | Développement des infrastructures d’accueil de l’enfance |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Ouvertue crèche P’tits Potes Malempré Appel à projets Plan Cygogne 5200+ : retour positif pour 14 places (projet à étudier en 2023); 2024 :
83055-2-39 | 39 | Développement d'une réflexion sur des projets énergétiques exemplaires et porteurs d’avenir |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-40 | 40 | Mise en place d’une plate-forme de concertation des usagers de la forêt |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
83055-2-41 | 41 | Mise en place d’infrastructures de soutien à l’emploi |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-42 | 42 | Développement de la communication communale |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Développement d'une application smartphone et d'un nouveau site communal, sous la même interface. Marché attribué 22/1 à Let's Go City; 2024 :
83055-2-43 | 43 | Maillage des acteurs locaux (entrepreneurs, consommateurs, demandeurs d’emplois) |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Première réunion CLAC; 2024 :
83055-2-44 | 44 | Organisation d’activités et de projets culturels |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Soutien au festival Mubafa Evènements culturels dans les écoles Maintien d’un ETP culture pour Manhay-Erezée-Rendeux en partenariat avec la MCFA; 2024 :
83055-2-45 | 45 | Mise en place d’une plate-forme des acteurs touristiques (synergie, promotion, encadrement) |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Synergies avec la MT Cœur de l’Ardenne, et son employé Rémy Pierlot qui apporte à la commune son soutien logistique; 2024 :
83055-2-46 | 46 | Coordination et stimulation du monde associatif |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-47 | 47 | Action d’intégration des nouveaux arrivants (habitants, demandeurs d’asile, seconds résidents, …) |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-48 | 48 | Mise en place d’actions renforçant le sentiment d’appartenance à la commune |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Aucune avancée; 2024 :
83055-2-49 | 49 | Actions de sensibilisation à la santé |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Poursuite des cours de gymsana, ajout de la gymnastique posturale Désignation d’un auteur de projets pour agrandir le centre médical et ajouter 2 cabinets pour des dentistes; 2024 :
83055-2-50 | 50 | Mise en place d’une commission consultative des enfants ou des aînés |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Lancement conseil communal des enfants; 2024 :
83055-2-51 | 51 | Promotion et développement d’alternatives à la voiture individuelle |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : Création d'un point multimodal à l'arrêt de bus du Vicinal (ligne Express) avec abri vélo sécurité. Développement de voies lentes partant des villages et arrivant à ce point multimodal; 2024 :
83055-2-52 | 52 | Mise en place d’actions de sensibilisation et d’info sur l’épuration des eaux usées et la qualité de l’eau |  |  |  | Manhay | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Communications dans le bulletin communal Augmentation de la prime d’installation d’un SEI; 2024 :
83055-2-53 | 2B | Réalisation d'une voie lente mixte - Phase II : Projet transcommunal Manhay - Erezée entre Freneux et Forge à l'Aplez |  |  |  | Manhay | 962200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2021-06-07 | [14 empty] | 2023 : Phase 2 : projet transcommunal, en attente signature pour convention-faisabilité; 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné