## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | 7 | Créer une maison multiserices | En cours | 1.529.137,5 | 854.937,5 | SPW DR | permis d'urbanisme reçu en décembre 2022, constitution de dossier final (cahier des charges, métrés, ..)
1 | 8 | Aménager un espace de crèche pour 14 enfants | En cours | projet repris dans la convention "maison multiservices" |  | FWB/ONE | projet repris dans la convention "maison multiservices"
1 | 6 | Créer des logements pour séniors avec services et aménager les abords du site | En cours | 525 079, 50 € | 314.047 | SPW DR | - désignation de l'auteur de projet, Présentation de l'avant-projet à la CLDR, Approbation de l'avant-projet par la RW
1 | 5 | Adhérer à une Agence immobilière sociale | En attente
1 | 14 | Créer un rucher didactique | En attente
1 | 15 | Créer un circuit d'interprétation le long du Ravel - L87 | En cours |  |  |  | Projet repris en partie dans le cadre de l'appel à projet "BiodiverCité"
1 | 16 | Mener des actions de sauvegarde et de valorisation du petit patrimoine et du patrimoine culturel | En attente
1 | 19 | Réaliser une étude de mobilité et des aménagements de voiries à l'Enclus du Haut | En attente
1 | 23 | Mobiliser les opérateurs locaux dans la démarche "Bienvenue vélo" | En attente
2 | 20 | Elaborer un schéma directeur du paysage et des aménagements paysagers à l'Enclus du Haut | En cours | 48000 |  | Parc naturel du Pays des Collines
2 | 21 | Valoriser le terrain communal de la rue du Renard | En cours | non déterminé |  | intégré dans le masterplan de revitalisation de l'Enclus du Haut
2 | 22 | Créer un pôle de loisirs actifs | En cours | 950000 |  | Feader - IDETA
2 | 1 | Adopter un plan de communication | En cours | sans objet |  | fond propre communal
2 | 2 | Aménager le cœur du village de Russeignies | Abandonné | non déterminé |  | SPW - DR |  |  | projet situé en majeure partie sur voirie régionale
2 | 3 | Créer des logements pour jeunes couples dans l'ancienne cure de Russeignies | En attente | non déterminé |  | SPW - DR
2 | 4 | Créer des logements Tremplin à Anseroeul | En attente | 490000 |  | SPW - DR | Projet non négocié en 2022
2 | 9 | Créer une plateforme des producteurs et commerçants locaux | En attente | non déterminé |  | fond propre communal
2 | 10 | Créer un Groupe d'Achat Solidaire | En attente | non déterminé |  | fond propre communal
2 | 12 | Créer une plateforme locale de covoiturage | En attente | non déterminé |  | fond propre communal
2 | 18 | Créer un espace citoyen au sein d'une église | En attente | non déterminé |  | fond propre communal
3 | 11 | Aménager et baliser des sentiers intra et inter villages | En cours | 5000 / an |  | SPW - DGO3 - DR - Tous à pied
3 | 13 | Créer un service de transport à la demande | En attente | non déterminé |  | fond propre communal - SRWT - TEC
3 | 17 | Valoriser le patrimoine industriel et touristique de Mont de l'Enclus | En attente | non déterminé |  | A déterminer
3 | 24 | Créer un atelier rural | En attente | non déterminé |  | SPW - DGO3 - DR
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle