## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | MONT-DE-L'ENCLUS
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
57095-2-03 | 105 | Adhérer à une Agence immobilière sociale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
57095-2-04 | 108(//107) | Aménager un espace de crèche pour 14 enfants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-05 | 114 | Créer un rucher didactique |  |  |  |  | 3100 | 0 | 0 | Biodivercité | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-06 | 115 | Créer un circuit d'interprétation le long du Ravel - L87 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | biodivercité | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
57095-2-07 | 116 | Mener des actions de sauvegarde et de valorisation du petit patrimoine et du patrimoine culturel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-08 | 119 | Réaliser une étude de mobilité et des aménagements de voiries à l'Enclus du Haut |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-09 | 123 | Mobiliser les opérateurs locaux dans la démarche "Bienvenue vélo" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-10 | 201 | Adopter un plan de communication |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57095-2-11 | 202 | Aménager le cœur du village de Russeignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2026
57095-2-12 | 203 | Créer des logements pour jeunes couples dans l'ancienne cure de Russeignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2024
57095-2-13 | 204 | Créer des logements Tremplin à Anseroeul |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [14 empty] | 2025
57095-2-14 | 209 | Créer une plateforme des producteurs et commerçants locaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-15 | 210 | Créer un Groupe d'Achat Solidaire |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-16 | 212 | Créer une plateforme locale de covoiturage |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-17 | 218 | Créer un espace citoyen au sein d'une église |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57095-2-18 | 220 | Elaborer un schéma directeur du paysage et des aménagements paysagers à l'Enclus du Haut |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-19 | 221 | Valoriser le terrain communal de la rue du Renard |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-20 | 222 | Créer un pôle de loisirs actifs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-21 | 311 | Aménager et baliser des sentiers intra et inter villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
57095-2-22 | 313 | Créer un service de transport à la demande |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
57095-2-23 | 317 | Valoriser le patrimoine industriel et touristique de Mont de l'Enclus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-24 | 324 | Créer un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57095-2-02 | 106 | Créer logements seniors + abords |  |  |  |  | 0 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2020-05-29 | 2022-03-17 | 2022-10-24 | 2022-12-08
57095-2-01 | 107 | MRMS à Amougies (avec acq) |  |  |  |  | 0 | 1 | 229136.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2018-07-20 | 2019-05-26 | 2021-06-22 | 2021-10-07

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné