## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | #REF!
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
57062-2-01 | 4 | Mise en place d’une plate-forme socio culturelle |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Constitution de Culture Pecq
57062-2-02 | 5 | Mise en place d’un système d’information accessible et fédérateur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Mise en ligne d’un nouveau site web communal, recrutement d'un charge de communication
57062-2-03 | 6 | Mise en place d’une structure de gestion des équipements collectifs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | Un inventaire et un nouveau règlement d’utilisation est d’application
57062-2-04 | 7 | Création d’un espace de quartier à Obigies |  |  |  |  | 548594.64 | 1 | 424297.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours |  | 2017-08-18
57062-2-05 | 8 | Aménagement de la Place d’Esquelmes |  |  |  |  | 449121.35 | 1 | 13473.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif |  |  | 2017-11-13 | 2018-08-09
57062-2-06 | 10 | Développer un réseau de mobilité douce sécurisé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PIMACI | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | sollicitation de l'inventaire de la Province de hainaut
57062-2-07 | 15 | Rénovation de l’ancienne maison communale de Warcoing et ses abords en Maison multiservices | Rue Royale | 127 | 7740 | Warcoing | 1642538.45 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2022-06-29 | 2024-01-19
57062-2-08 | 18 | Valorisation éco-touristiques des 3 coupures de Pecq et de la Vallée de l’Escaut |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | Master plan appel projet résilience BiodiverCité Climat
57062-2-09 | 27 | Création d’une cellule « Eco-civisme » |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | ecoteam
57062-2-10 | 28 | Mise en place d’un code de bonnes pratiques de gestion environnementale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Réalisation d’aménagement dans le cadre de BiodiverCité 2021, 2022, 2023 ecoteam cycle infosensibilisation eco consommation, gestion déchets
57062-2-11 | 34 | Création de logements |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-12 | 9 | Création de petites infrastructures sportives de quartier |  |  |  |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | BP communal 2022 et BP DR 2023-2024
57062-2-13 | 11 | Optimisation des liaisons intervillages en transport collectif |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-14 | 21 | Pérennisation du patrimoine architecturale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-15 | 22 | Pérennisation du patrimoine naturel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-16 | 23 | Pérennisation du patrimoine culturel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | organisation d'événement par Culture Pecq, balade contée dans le cadre des journées du patrimoine ,,,
57062-2-17 | 29 | Renforcement des actions de l’ASBL Maison de Léaucourt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Elargissement du programme d'animations
57062-2-18 | 36 | Remembrement interdisciplinaire plaine Escaut |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | réflexion avec différents partenaires sur une écogestion résiliente
57062-2-19 | 39 | Soutien à la dynamique commerciale locale |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | tombola des commerçants, we clients
57062-2-20 | 45 | Développer un réseau d’énergie verte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-21 | 24 | Sauvegarde du micropatrimoine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-22 | 32 | Mise en œuvre des zones urbanisables de Pecq |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-23 | 41 | Création d’un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-24 | 42 | Création d’une plateforme « Tourisme » |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-25 | 43 | Aménagement et équipement d’une halte nautique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
57062-2-26 | 44 | Création d’un point d’accueil pour motorhomes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné